RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. ______

Trakai, 2025 m Kovo  mėn. ___d.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| UAB Addere Gedimino g. 26A, LT-21118 Trakai Juridinio asmens kodas 302690791 PVM mokėtojo kodas LT100010742916 A.s. Xx bankas Banko kodas Registro tvarkytojas: - VĮ Registrų centras El. paštas administracija@adderecare.lt |  |
| atstovaujama direktorės Kristinos Judinės, veikiančios pagal įmonės įstatus | atstovaujama direktoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus |

Užsakovas ir Rangovas toliau Sutartyje kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartis susideda iš Specialiosios dalies (toliau – „SD“), Bendrosios dalies (toliau – „BD“) ir priedų. SD, BD yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. SD esančios sąlygos turi pirmenybę prieš BD esančias sąlygas.

SPECIALIOJI DALIS (SD)

- SUTARTIES DALYKAS:

| Darbai (Sutarties Priedas Nr. 3) | Ilgalaikės priežiūros dienos centro įrengimo rangos darbai (Viešbučio paskirties pastato-motelio su kempingu (Un. Nr. 4400-2008-2740), Minsko pl. 14 Vilniuje, Dalies patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties (slaugos namai) patalpas) |
| --- | --- |
| Objektas, Objekto adresas: | Minsko pl. 14, Vilnius (pastato unikalus numeris 4400-2008-2740, žemės sklypo unikalus Nr. 0101-0073-0021) |
| Projekto Nr. (Sutarties Priedas Nr. 1) |  |

- SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TERMINAI

| Kaina (BD 15.2. p.) | ____________( eurų ct) Eur be PVM |
| --- | --- |
| Apmokama suma (BD 15.5.1.1., 15.14. p.) | 95 (devyniasdešimt penki) procentai nuo sąskaitos-faktūros sumos be PVM Apmokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos arba per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo Bankui dienos (jeigu Darbų apmokėjimą finansuos Bankas) |
| Sulaikoma suma (BD 15.5.1.2., 15.14., 17.7. p.) | 5 (penki) procentai nuo sąskaitos-faktūros sumos be PVM Apmokėjimo tvarka: - per 30 (trisdešimt) dienų nuo Galutinio atliktų Darbų akto patvirtinimo dienos arba per 30 (trisdešimt dienų nuo Galutinio atliktų Darbų akto pateikimo Bankui) tuo atveju jeigu iki galutinio atliktų Darbų akto yra pateikiami Sutarties BD 17.2. p. nurodyti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo pagal Sutartį užtikrinimo dokumentai; - per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties BD 17.2. p. nurodytų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo pagal Sutartį užtikrinimo dokumentų pateikimo dienos, jeigu tokie dokumentai pateikiami po Galutinio atliktų Darbų akto patvirtinimo dienos; - per 30 (trisdešimt) dienų po to kai pasibaigia 3 (trejų) metų garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo Galutinio atliktų darbų akto patvirtinimo dienos. |

- TERMINAI

| Darbų pradžios terminas: | 2025 m. Kovo mėn. ________ d. |
| --- | --- |
| Darbų pabaigos terminas: | 2025 m. Birželio mėn. 30 d. |
| Darbų trūkumų šalinimo terminas (BD 12.1.9. p.) | Ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų jeigu Šalys raštu nesusitars kitaip |

- DRAUDIMAS

| Rangovo civilinės atsakomybės suma (BD 16.2.3. p. ) | 43 400 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 centų) EUR |
| --- | --- |
| Baudos dydis už įsipareigojimų, susijusių su draudimu nevykdymas (BD 18.2.3. p.) | Netaikoma |

- STATYBVIETĖS MOKESTIS

| Statybvietės mokestis (BD 13.10. p.) | 0 (nulis) proc. nuo atliktų Darbų sumos be PVM |
| --- | --- |

- UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

| Rangovo prievolių užtikrinimo suma (BD 17.1. p.) | Netaikoma |
| --- | --- |
| Garantinio laikotarpio Rangovo prievolių užtikrinimo suma (BD 17.2. p.) | 5 (penki) proc. nuo bendros sutarties kainos |

- NETESYBOS

| Delspinigiai už vėlavimą (BD 18.2.1. p.) | 0.05% (penkias šimtasias procento) nuo Kainos, bet ne mažiau nei 500 (penki šimtai) EUR už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną |
| --- | --- |
| Delspinigiai už vėlavimą (BD 18.2.2. p.) | 0.1% (viena dešimtoji procento) nuo Kainos, bet ne mažiau nei 1 000 (vienas tūkstantis) EUR už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną |
| Delspinigiai už vėlavimą (BD 18.2.3. p.) | 0.2% (dvi dešimtosios procento) nuo Kainos, bet ne mažiau nei 2 000 (du tūkstančiai) EUR už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną |
| Bauda už Sutarties BD 16 skyriaus nevykdymą arba netinkamą vykdymą (BD 18.2.5. p.) | 5 000 (penki tūkstančiai) EUR |
| Delspinigiai už įsipareigojimų, susijusių su sutarties vykdymo užtikrinimo priemonių pateikimu (BD 18.2.6.) | 0,1 % (vienos dešimtosios procento) dydžio nuo Kainos už kiekvieną pradelstą dieną |

- REIKALAVIMAI RANGOVUI

| Reikalavimai Rangovo apyvartai (BD 25.6.8. p.) | pastaruosius trejus metus vidutinė metinė Rangovo vykdytų darbų vertė buvo ne mažesnė nei 1 000 000 (vienas milijonas eurų 00 ct) EUR |
| --- | --- |

- ŠALIŲ ATSTOVAI, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ (BD 22 skyrius)

| Užsakovo: | Rangovo: |
| --- | --- |
| Šalių atstovai atsakingi už Sutarties keitimo ir nutraukimo, Sutarties dokumentų, Sutarties pagrindu pateikiamų aktų tvirtinimo klausimus: - Vardas Pavardė, tel. +370 6, el. paštas | Šalių atstovai atsakingi už Sutarties keitimo ir nutraukimo, Sutarties dokumentų, Sutarties pagrindu pateikiamų aktų tvirtinimo klausimus: - Vardas Pavardė, tel. +370 6, el. paštas |
| Šalių atstovai atsakingi už Sutarties vykdymo klausimus: 1.Vardas Pavardė, tel. +370 6, el. paštas 2. tel.+370 6 , el. paštas | Šalių atstovai atsakingi už Sutarties vykdymo klausimus: - Vardas Pavardė, tel. +370 6, el. paštas tel.+370 6 , el. paštas |

- BD KETIMAI

| Keičiamas Sutarties BD punktas: | Pakeitimų redakcijos ir papildomi punktai: |
| --- | --- |
| 5.3. | Rangovas neturi teisės uždengti ar paslėpti jokios Darbų dalies be išankstinio Užsakovo sutikimo. Rangovas privalo Užsakovui sudaryti sąlygas išmatuoti ar kitaip patikrinti bet kokią Darbų dalį, kuri turi būti uždengta ar paslėpta. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu ar žodžiu informuoti Užsakovą apie Darbus, kurie bus paslėpti. Jei užsakovas per 1 (viena) darbo diena nuo Rangovo pranešime nurodytos dienos neatvyksta ir neduoda atsakymo dėl paslėptų Darbų atlikimo, tai Rangovas turi teisę be Užsakovo sutikimo tokius Darbus paslėpti. Jei Užsakovas vėliau reikalaus tokius paslėptus darbus atidengti, tai bus atliekama Užsakovo sąskaita, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad Darbai atlikti nekokybiškai. |
| 12.1.4. | Nuo „Atliktų Darbų akto“ patvirtinimo momento ir 95 proc. apmokėjimo už atliktus darbus Užsakovui pereina nuosavybė į visus „Atliktų Darbų akte“ nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės teisės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą, Objekto ir Darbų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą Darbų atžvilgiu iki „Galutinio atliktų Darbų akto“ sudarymo dienos atsako Rangovas. |
| 12.1.8.2. | Netaikoma. |
| 12.1.8.3. | Netaikoma. |
| 12.1.11 | Rangovas įsipareigoja po ,,Galutinio atliktų Darbų akto" pasirašymo, esant Užsakovo prašymui, savo sąskaita dalyvauti ir/ar pateikti reikalingus dokumentus ir/ar paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai Objekto statybos užbaigimo procedūrose, taip pat pašalinti visus šios komisijos nurodytus Darbų trūkumus ir/ar defektus. |
| 14.2. | Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Sutarties BD 17.2. p. nurodytų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos. |
| 14.5. | Rangovas nedelsiant savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pirmojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus dienos, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas. |
| 16.2.2. | Netaikoma |
| 16.2.4. | Netaikoma. |
| 17.1 | Netaikoma |

- PAPILDOMOS NUOSTATOS

- SUTARTIES PRIEDAI SUDAROMI KARTU SU SUTARTIMI

Priedas Nr. 1 – Tiekėjo pasiūlymas;

Priedas Nr. 2 – Objektinė bendrastatybinių darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 3 - Statinio konstrukcijų darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 4 - Statinio konstrukcijų darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 5 - Statinio architektūros darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 6 - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 7 - Vandentiekio darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 8 - Elektrotechnikos darbų  sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 9 - Gaisrinės signalizacijos darbų sąmata (Techninė specifikacija/statybos techninis darbo projektas);

Priedas Nr. 10 - Galutinio atliktų Darbų akto forma;

Priedas Nr. 11 - Statybvietės perdavimo aktas;

Priedas Nr. 12- Statybvietės darbo tvarkos taisyklės;

Šalys susitaria bei patvirtina, jog priedas Nr. 1 teikiamas Sutarties pasirašymo dieną, elektroninėje laikmenoje (elektroniniu paštu) ir yra laikomi tinkamai perduotais, patvirtintais bei pasirašytais, priedus gavusiai Šaliai nepateikus pretenzijos dėl šių priedų per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo.

- ŠALIŲ PARAŠAI

Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai iš šalių. Ši Sutartis perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir, kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus, pasirašyta tinkamai Šalių įgaliotų atstovų:

| UŽSAKOVAS: UAB Addere Direktorė Kristina Judinė ________________________________________A.V. | RANGOVAS: UAB „“ Direktorius ________________________________________A.V. |
| --- | --- |

2025 m. Kovo mėn. ____dienos  rangos darbų sutarties Nr._______

BENDROJI DALIS (BD)

- Sąvokos ir Sutarties aiškinimas

Žemiau apibrėžtos sąvokos Sutartyje bei jos prieduose yra suprantamos bei vartojamos tokia reikšme. Žodžiai, nurodyti vienaskaitos forma, taip pat apima ir daugiskaitos formą ten, kur tai lemia kontekstas, ir atvirkščiai:

  - Sutartis reiškia Sutartį, jos priedus, kitus dokumentus, kurie nėra Sutarties priedai, tačiau yra sudaromi jos pagrindu, joje nustatyta tvarka ir sąlygomis bei yra susiję su Darbais.

  - Objektas reiškia SD nurodytą statinį, įskaitant visus jo priestatus, antstatus bei visas jų dalis, visus jo tinkamam naudojimui reikalingus inžinierinius ar mišrios paskirties statinius, sistemas bei įrenginius, visą kitą jo tinkamam funkcionavimui reikalingą įrangą, įrengimus bei visas jų dalis, visus jam tinkamai pastatyti, įrengti, integruoti (prijungti) jį į supančią aplinką ir eksploatuoti reikalingus inžinierinius ar mišrios paskirties statinius, sistemas ir įrenginius.

  - Darbai reiškia darbus, kuriuos Rangovas turi atlikti, patiekti, pagaminti, sumontuoti arba pastatyti pagal Sutarties sąlygas ir/ar kurie detalizuoti Sutarties prieduose, įskaitant bet neapsiribojant Sutarties priedą Nr. 3.

  - Projektas reiškia: Darbų vykdymui reikalingą Objekto statybos leidimą ir Objekto techninį darbo projektą, brėžinius ir specifikacijas bei visus kitus projektinius dokumentus, kurie yra pateikti Rangovui kaip šios Sutarties priedai.

  - Bankas – Užsakovo atskiru rašytiniu pranešimu nurodytas bankas, kuris finansuos Darbų apmokėjimą ir su kuriuo Užsakovas bus sudaręs Kreditavimo sutartį (jeigu Užsakovas pasirinks finansuoti Statybos darbų apmokėjimą banko kreditu).

  - Statybvietė (statybų aikštelė) reiškia Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įrengtas, prižiūrimas bei tvarkomas visą Objekto statybos darbų vykdymo vietas (Objekto teritoriją).

  - Darbų frontas reiškia Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduotą ir priimtą Darbų vykdymo vietą ar jos dalį, būtiną Darbų atlikimui, kurioje Rangovui sudaryta galimybė nepertraukiamai vykdyti Darbus pagal suderintą Grafiką arba su pertraukomis, jeigu jos yra numatytos Grafike. Darbų frontas, priklausomai nuo atliekamų Darbų, gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis (Statybviete), Objektu ar jo dalimi.

  - Medžiagos reiškia visas, bet kokias statybines medžiagas, statybos produktus, žaliavas bei gaminius, o taip pat bet kokias kitas medžiagas, kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį.

  - Įranga reiškia visus, bet kokius įrengimus, įrenginius, kitą įrangą, sistemas, mechanizmus, prietaisus, įrankius, mašinas ir agregatus, reikalingus tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį. Sąvoka „Įranga" apima tiek Įrangą, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darbų dalis ir atlikus juos lieka Objekte, tiek Įrangą, kuri naudojama tam, kad būtą galima atlikti Darbus, o juos atlikus pašalinama iš statybų sklypo.

  - Priemonės reiškia visas, bet kokias priemones (įskaitant, bet neapsiribojant: bet kokios rūšies resursus, išteklius, informaciją, dokumentus, žinias ir visą kitą), kurių neapima Medžiagos ir/ar Įranga ir kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį.

  - Kaina reiškia Sutarties SD numatytą, Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis, Rangovui už tinkamą visų Darbą atlikimą Užsakovui mokamą pinigų sumą.

  - Darbų vykdymo laikotarpis reiškia laikotarpį nuo Darbų pradžios iki jų perdavimo - kai Darbus priima Valdžios institucijos (jei tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) ir Užsakovas (abi Šalys patvirtina „Galutini atliktą Darbų aktą"), dienos imtinai.

  - Grafikas reiškia Rangovo parengtą ir suderintą su Užsakovu Darbų atlikimo grafiką, Sutarties Priedas Nr. 2.

  - Darbų technologijos (vykdymo) projektas ir/ar technologinė kortelė reiškia teisės aktų nustatyta tvarka iki Darbų pradžios Rangovo parengtą, Užsakovui pateiktą ir su Užsakovu suderintą privalomą techninį dokumentą, kuris nustato Rangovo vykdomos Objekto statybos dalies, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo Objekto Projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant Darbų technologijos (vykdymo) projektą ir/ar technologinę kortelę Rangovui privaloma vadovautis Projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

  - Darbų pradžia reiškia dieną nurodyta Sutarties SD.

- Sutarties objektas

  - Šia Sutartimi Užsakovas užsako pas Rangovą, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, už Kainą atlikti Darbus bei įvykdyti visas kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį, įsipareigoja priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį ir atsiskaityti už juos, o Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, už Kainą tinkamai atlikti visus Darbus bei kitas prievoles pagal Sutartį bei perduoti juos Užsakovui.

- Darbai

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja joje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pagal Projektą atlikti bei perduoti Užsakovui Sutartyje ir jos prieduose (su visais pakeitimais ir patikslinimais) nurodytus Darbus. Sutarties Priede Nr. 3 „Darbų sąmata" detaliai nurodomi atliekami Darbai ir jų sudėtis, pateikiama visų Darbų kainos sudėtis (detalizacija).

  - Darbus Rangovas atlieka laikydamasis visų rūpestingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo principų pagal bendrai priimtus profesinės veiklos standartus bei vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis. Rangovas, atsižvelgdamas į šios Sutarties nuostatas, privalo tinkamai suplanuoti, vykdyti ir užbaigti Darbus, ir ištaisyti Darbų defektus. Rangovas privalo pasirūpinti kvalifikuota darbo jėga, taip pat kontroliuoti Darbų atlikimo procesą, užtikrinti Medžiagų, Įrangos ir Priemonių kokybę ir tinkamą naudojimą bei visaip kitaip dėti maksimalias pastangas tinkamam, kokybiškam savo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymui.

  - Rangovas įsipareigoja laiku parūpinti (patiekti) visas tinkamam Darbų atlikimui reikalingas bei tinkamas Medžiagas, Įrangą ir Priemones. Rangovas įsipareigoja naudoti tik naujus, nenaudotus, naujausio tipo kokybiškus ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų (įskaitant statybos techninių reglamentų) reikalavimus atitinkančius statybos produktus, turinčius kokybę ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams (statybos techniniams reglamentams) patvirtinančius dokumentus (sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir pan.), o Užsakovui pareikalavus, nedelsiant juos pateikti. Jei Rangovas naudoja šių reikalavimų neatitinkančius Medžiagas, Įrangą ir Priemones, Užsakovas ar jį atstovaujantis techninis prižiūrėtojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais šiame punkte nustatytus reikalavimus.

  - Visi Darbai yra vykdomi Rangovo rizika bei atsakomybe. Rangovas visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu taip pat trūkumų šalinimo metu, būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytą darbų ir sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, eismo saugumo, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos ir saugumo, sanitarijos ir higienos, normatyvinių statybos techninių ir kitų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Rangovo darbuotojai bei kiti pasamdyti asmenys Statybvietėje turėtų specialią aprangą, nešiotų darbo pažymėjimus, šalmus, naudotų kitas apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų priemones, laikytųsi galiojančių darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos taisyklių, darbo su specifiniais įrenginiais ir medžiagomis reikalavimų, užtikrinti greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, laikytis kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat laikytis Statybvietės darbo tvarkos taisyklių (Sutarties Priedas Nr. 7). Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog visi asmenys, jo darbuotojai ar pasitelkti subrangovų darbuotojai ar kiti jo pavedimu dirbantys Statybvietėje, turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, numatytą Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15(1) straipsnio I dalyje bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22(1) straipsnyje. Kartu Rangovas įsipareigoja periodiškai, prieš patenkant į Statybvietę, tikrinti asmenų, jo pavedimu dirbančių Statybvietėje, skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą. Rangovas privalo identifikuoti tapatybes ir kitų asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka statybos darbų, tačiau yra jo pavedimu ar prašymu joje bei registruoti tokių asmenų buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovas taip pat privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad būtų griežtai laikomasi darbo drausmės reikalavimų (Rangovo darbuotojai nevartotų alkoholio bei narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, nebūtų apsvaigę ir pan.).

    - Rangovas taip pat yra atsakingas už kenksmingų ir/ar nuodingų medžiagų patekimą į orą, vandenį ar gruntą ir įsipareigoja prisiimti visą atsakomybę dėl Užsakovo galimų nuostolių, atsiradus šiame punkte minėtoms aplinkybėms.

  - Rangovas privalo nedelsdamas, tačiau visais atvejais esant galimybei iki Darbų pradžios, raštu pateikti Užsakovui visas savo abejones dėl Darbų ar jų vykdymo (įskaitant, bet neapsiribojant: dėl Užsakovo pageidaujamo jų atlikimo būdo tinkamumo ir kokybės, dėl Užsakovo pateiktų dokumentų ir/ar kitą duomenų tinkamumo ar pakankamumo jiems atlikti, dėl kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę jų tinkamam atlikimui).

  - Iki Darbų pradžios Rangovas parengia ir Užsakovui tvirtinti pateikia atliekamų Darbų technologijos (vykdymo) projektą ir/ar technologinę kortelę. Rangovo parengtame Darbų technologijos (vykdymo) projekte ir/ar technologinėje kortelėje turi būti nurodomi privalomi reikalavimai Darbų kokybei (ne žemesni, nei nurodyti teisės aktuose, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, Sutarties dokumentuose bei Darbų dokumentuose), technologinės priemonės bei procesai šiems reikalavimams pasiekti. Užsakovas turi teisę netvirtinti Darbų technologijos (vykdymo) projekto ir/ar technologinės kortelės, pateikdamas Rangovui pastabas bei pasiūlymus, į kuriuos Rangovas privalo atsižvelgti bei atitinkamai pataisyti teikiamą tvirtinti Darbų technologijos (vykdymo) projektą ir/ar technologinę kortelę. Užsakovui patvirtinus Darbų technologijos (vykdymo) projektą ir/ar technologinę kortelę, jis tampa Sutarties dokumentu.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas vadovaujasi Užsakovo pateiktu Projektu, kita Užsakovo Rangovui pateikta su Darbų atlikimų susijusia dokumentacija, Rangovo parengtu ir su Užsakovu suderintu bei patvirtintu Darbų technologijos (vykdymo) projektu ir/ar technologine kortele bei rašytiniais Užsakovo nurodymais dėl Darbų atlikimo kaip pirminiais dokumentais. Rangovas šiuo patvirtina, kad Užsakovas jam pateikė visus, tinkamam Darbų atlikimui, būtinus dokumentus, reikalingus darbų pradžiai, Rangovas su šiais dokumentais susipažino, juos suprato ir dėl jų neturi jokių pretenzijų.

  - Tuo atveju, jei Rangovas pastebi neatitikimus tarp Rangovui pateikto Projekto ir jo dalių, taip pat kitos jam pateiktos dokumentacijos ir jos dalių, klaidas Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau visais atvejais esant galimybei iki Darbų pradžios, raštu pateikti visas savo pastabas dėl tokių neatitikimų Užsakovui konkrečiam sprendimui priimti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo Projektą, Darbų dokumentus, patikrino techninėse specifikacijose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis bei juos sulygino su Projektu, įvertino visus pagrindinius, tarpinius ir papildomus darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

  - Tuo atveju, jei Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti planuoja panaudoti kitokias medžiagas nei numatyta jam pateiktame Projekte, ir/ar keisti bet kokius kitus projektinius sprendinius, numatytus Užsakovo Rangovui pateiktuose dokumentuose, jis įsipareigoja nedelsdamas, tačiau visais atvejais esant galimybei iki Darbų pradžios, suderinti su Užsakovu bei Projekto vykdymo priežiūros vykdytojais visus numatomus pakeitimus, parengti bei išleisti naują Darbams atlikti reikalingų atitinkamų dokumentų redakciją pilna apimtimi bei gauti visus reikiamus Užsakovo, Projekto vykdymo priežiūros ir techninės statybos priežiūros vykdytojų patvirtinimus dėl padarytų pakeitimų.

  - Rangovas privalo nedelsiant šalinti bet kokius pastebėtus ar jam nurodytus Darbų trūkumus, nebent Rangovas įrodytų, kad Darbų trūkumai atsirado ne dėl jo kaltės. Taip pat, Rangovas privalo nedelsiant šalinti aplinkybes, trukdančias tinkamai vykdyti Darbus bei imtis visų priemonių siekiant to išvengti.

  - Rangovas visą Darbų laikotarpį tinkamai kaupia, pildo, archyvuoja, saugo, prižiūri bei tvarko visus jo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą (įskaitant, bet neapsiribojant kasdien pildo statybos darbų žurnalą) ir yra atsakingas už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius. Jeigu Rangovas praranda dokumentaciją, susijusią su jo atliktais paslėptais darbais, jis privalo, Užsakovui nurodžius, savo lėšomis, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atstatyti jas į pradinę padėtį. Rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti šiame Sutarties punkte nurodytų dokumentus ir dokumentaciją.

  - Užsakovas turi teise sumažinti ar padidinti Rangovo pagal Sutartį atliekamų Darbų apimtis, keisti Darbų frontą, Projekte nurodytas medžiagas ir įrengimus raštu pranešęs apie tai Rangovui. Aukščiau nurodyti Užsakovo nurodymai Rangovui yra privalomi. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja parengti patikslintą Darbų atlikimo sąmatą (reikalavimai sąmatos rengimui nurodyti Sutarties BD 4.2 p.) ir pateikti ją raštiškam Užsakovo suderinimui.

  - Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas, kuris turi Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme numatytas teises ir pareigas.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto informavęs Rangovą tikrinti Statybos darbų eigą ir kokybę.

  - Užsakovas turi teisę pateikti papildomus detalesnius nurodymus (įskaitant papildomus dokumentus), kurie yra būtini tinkamam Darbų atlikimui bei defektų pašalinimui, tačiau iš esmės nekeičia Darbų pobūdžio ir apimčių.

- Papildomi darbai

  - Jokie darbai pagal Sutartį negali būti ir nėra laikomi Papildomais, jei Šalys iki jų pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesutaria raštu. Šalys sutaria, kad dėl Papildomų darbų yra sutarta, jei juos raštu patvirtino Užsakovo įgaliotas atstovas. Papildomais Darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys.

  - Jei dėl Užsakovo reikalaujamų pakeitimų, kurie iš esmės keičia Projekto sprendinius, ar Papildomų darbų pagrįstai keičiasi faktinė Darbų Kaina, Užsakovas už tokius faktiškai atliktus Papildomus darbus su Rangovu atsiskaito pagal Šalių Sutarties Priede Nr. 3 „Darbų sąmata" nustatytus vienetinius atitinkamų Darbų įkainius, o jei šiame Sutarties priede nėra nustatyti atitinkamų Papildomų darbų vienetiniai įkainiai - pagal Šalių iki atitinkamų Papildomų darbų (kurių vienetinių įkainių nėra nustatyta) vykdymo pradžios Šalių raštu nustatytus vienetinius įkainius arba fiksuotą kainą.

  - Pakeitimais ar Papildomais darbais nėra laikomi jokie Darbų trūkumų šalinimai, Rangovo nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti reikalingi darbai, paslaugos ir tiekimai. Šalys susitaria, kad pateiktos Projekto dokumentacijos trūkumai ir/ar Objekto trūkumai, kuriuos Rangovas kaip savo srities specialistas turėjo numatyti, ir kuriems esant negalima naudoti Objekto pagal paskirtį, nebus laikomi Papildomais darbais.

- Kokybė

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad:

    - visi Darbai (Medžiagos, Įranga bei Priemonės) bei jų vykdymas, atitiktų Sutarties sąlygas, visus įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, jiems taikytinų standartų reikalavimus;

    - Medžiagos, Įranga bei Priemonės turėtų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus reikalingus kokybės dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją.

  - Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovo Medžiagos, Įranga bei Priemonės būtų tikrinami bandymais gamybos, surinkimo ar paruošimo vietose, arba Statybvietėje. Rangovas privalo pateikti tiek darbuotojų, mechanizmų ir instrumentų, kiek yra reikalinga tikrinimui, matavimui ar bandymui, taip pat savo sąskaita pateikti reikiamų medžiagų pavyzdžius pagal Užsakovo reikalavimą.

  - Rangovas neturi teisės uždengti ar paslėpti jokios Darbų dalies be išankstinio Užsakovo sutikimo. Rangovas privalo Užsakovui sudaryti sąlygas išmatuoti ar kitaip patikrinti bet kokią Darbų dalį, kuri turi būti uždengta ar paslėpta. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie Darbus, kurie bus paslėpti. Jei Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos išsiuntimo dienos neatvyksta ir neduoda atsakymo dėl paslėptų Darbų atlikimo, tai Rangovas turi teisę be Užsakovo sutikimo tokius Darbus paslėpti. Jei Užsakovas vėliau reikalaus tokius paslėptus Darbus atidengti, tai bus atliekama Užsakovo sąskaita, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad Darbai atlikti nekokybiškai.

  - Sutarties BD 5.2 ir 5.3. punktuose numatyti veiksmai visais atvejais privalo būti fiksuojami raštu vietoje, pasirašant atitinkamus aktus abiejų Šalių atstovams, iškart paaiškėjus rezultatui. Tuo atveju, jei Šalių atstovai nesutinka dėl patikrinimo išvadų, Šalys turi teisę pasitelkti nepriklausomus kompetentingus ekspertus, kurių išlaidos tenka ekspertizę inicijavusiai Šaliai, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiškai. Tokiu atveju eksperto išlaidas padengia Rangovas.

  - Šalys šiuo aiškiai susitaria bei nustato, kad bet koks Darbų, jiems atlikti panaudotų Medžiagų, Įrangos bei Priemonių, jų dokumentacijos neatitikimas Sutarties sąlygoms yra laikomas Sutarties pažeidimu.

- Terminai

  - Rangovas visus Sutarties Priede Nr. 3 nurodytus Darbus įsipareigoja pradėti ne vėliau kaip SD nurodytą datą, su sąlyga, kad Užsakovas įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, kurie reikalingi darbams pradėti Darbus Rangovas įsipareigoja vykdyti, užbaigti bei Užsakovui perduoti griežtai pagal Šalių suderintą Grafiką – Sutarties Priedas Nr.2.

  - Darbai, kurių atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike ar Sutartyje, už jų tinkamą vykdymą atsakingų asmenų rizika, privalo būti atliekami tokiais terminais, kad nesukeltų Grafiko sąlygų pažeidimo.

  - Šalys patvirtina savo supratimą, kad Grafikas yra svarbus dėl Užsakovo planuojamo tinkamo Darbų apmokėjimo organizavimo, tačiau Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir gavęs jo leidimą, gali koreguoti Darbų atlikimo eiliškumą, atsižvelgdamas į klimato sąlygas, medžiagų tiekimo bei statybos procesų ypatumus, su sąlyga, kad dėl to nebus pažeistas galutinis Darbų atlikimo terminas, o už atitinkamus darbus mokėtina suma neviršys Darbų, numatytų Grafike, kainos. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad tuo atveju, jeigu Darbų apmokėjimą finansuos Bankas ir Užsakovas bus sudaręs su Banku kreditavimo sutartį, už Grafiko pakeitimus Rangovas privalės kompensuoti Užsakovui jo Bankui mokėtiną kreditavimo sutarties keitimo mokestį (dėl su Banku sutarto finansavimo grafiko pakeitimo), taip pat Rangovas patvirtina savo įsipareigojimą kompensuoti Bankui Užsakovo mokamą įsipareigojimo mokestį tuo atveju, jei Rangovas iki šioje Sutartyje ir Grafike nurodytų terminų pasibaigimo neišnaudos visų Objektui pastatyti Banko skirtų lėšų. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis supranta, kad Darbų atlikimas pagal Grafiką yra esminė Sutarties sąlyga, o jos pažeidimas lemia esminį Sutarties pažeidimą ir bet koks, net ir nežymus atsilikimas nuo Grafiko sukels Užsakovui didelius nuostolius.

  - Rangovas, likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike nurodytos Darbų pradžios datos įsipareigoja raštiškai pareikalauti Užsakovo perduoti jam Darbų frontą. Rangovui nepareikalavus Užsakovo perduoti Darbų frontą aukščiau šiame punkte nurodyta tvarka, laikoma, kad Darbų frontas Užsakovo Rangovui yra perduotas Sutartyje ir Grafike nustatyta Darbų pradžios data ir Rangovas Užsakovui dėl Darbų fronto perdavimo jokių pretenzijų neturi. Rangovui neįvykdžius šiame Sutarties punkte nurodytos pareigos, Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui jokių pretenzijų dėl to, kad jam nebuvo perduotas Darbų frontas.

  - Jeigu Užsakovas dėl objektyvių aplinkybių negali perduoti Darbų fronto Rangovui Šalių suderintu laiku, Užsakovas įsipareigoja raštu apie tai informuoti Rangovą likus ne mažiau kaip 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki planuotos Darbų fronto perdavimo dienos. Šiuo atveju Rangovas įsipareigoja priimti Darbų frontą nuo tos dienos, kurią Užsakovas nurodo savo raštiškame pranešime. Dėl Darbų fronto perdavimo dienos pakeitimo Rangovas Užsakovui negalės reikšti jokių pretenzijų.

  - Jeigu Darbų fronto perdavimo diena yra pakeičiama, visi Sutarties Priede Nr. 2 nurodyti terminai darbams, kurių atlikimas tiesiogiai priklauso nuo Darbų fronto perdavimo, yra pratęsiami tam laikui, kuriam buvo perkeltas Darbų fronto perdavimas.

  - Kiekviena Šalis nedelsiant raštu informuoja kitą Šalį apie aplinkybes, kurios gali sukelti Grafiko sąlygų pažeidimą. Šaliai nepranešus apie tokias aplinkybes kitai Šaliai, nepranešusioji Šalis turi teisę nurodyti tą aplinkybę kaip pateisinimą jos prievolių pagal Sutartį netinkamam vykdymui ar nevykdymui tik tuo atveju, jei kita Šalis žinojo arba turėjo žinoti apie šią aplinkybę, ir tik tuo atveju, jei tokia aplinkybė tiesiogiai sąlygojo atitinkamos Šalies netinkamą prievolių vykdymą ar nevykdymą.

  - Užsakovui nustačius bet koki vėlavimą pagal Grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 7 (septynias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę:

    - pareikalauti Rangovą, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu - visomis dienomis (įskaitant savaitgalio ir švenčių dienas), nepertraukiamai 24 (dvidešimt keturias) val. per parą, bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu - pritraukiant papildomas Užsakovo nurodytas Priemones bei Įrangą; arba

    - iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko, Rangovo sąskaita, savo nuožiūra organizuoti bei įgyvendinti visas priemones, jo manymu, reikalingas likviduoti atsilikimą (įskaitant, bet neapsiribojant - darbus visomis dienomis (įskaitant savaitgalio ir švenčių dienas), nepertraukiamai 24 (dvidešimt keturias) val. per parą, pritraukimą bet kokių tam reikalingų Priemonių, Įrangos bei Medžiagų). Šiuo atveju Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti (vadovauti, padėti, kontroliuoti ir pan.) su tokiais Užsakovo įtrauktais Darbų vykdytojais bei netrukdyti jiems vykdyti pavestą Darbų dalį. Šalys aiškiai susitaria, jog Užsakovui nusprendus pasamdyti kitą Darbų vykdytoją (kitą rangovą), Sutarties Priede Nr. 3 numatyta Darbų apimtis yra mažinama kito Darbų vykdytojo (rangovo) atliktų darbų apimtimi.

Šiame Sutarties punkte nustatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių pagal Sutartį vykdymo.

  - Šalys susitaria, kad Darbų (atitinkamos jų dalies) Grafike nustatyti terminai gali būti pratęsti, jeigu:

    - dėl Užsakovo kaltės Rangovas negali vykdyti Darbų. Šiuo atveju Darbų įvykdymo terminai pratęsiami laikotarpiu, kurį dėl Užsakovo kaltės nebuvo galima vykdyti Darbų, su sąlyga, kad toks suminis dėl Užsakovo kaltės pertraukų laikotarpis tęsėsi ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

    - Darbų vykdymas sustabdomas dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių - force majeure sąlygų - kurių Šalys negalėjo numatyti arba, net jei ir galėjo numatyti, negalėjo išvengti - Šalys pratęsia Darbų trukmę tokiu laiko tarpu, kurį dėl to buvo sustabdytas Darbų vykdymas. Jeigu dėl force majeure aplinkybių Sutartis nevykdoma daugiau kaip 2 (du) kalendorinius mėnesius, abi Šalys turi teisę reikalauti Sutarties nutraukimo.

  - Visais be išimties atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminus, turi būti raštu įformintas papildomas Šalių susitarimas.

  - Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti tokius dokumentus:

    - Užpildytą ir įrištą statybos darbų žurnalą (SDŽ);

    - Priedą prie SDŽ Nr. 1 su įsegtomis žemiau išvardintomis dokumentų kopijomis:

- detalus Darbų Grafikas;

- įsakymai apie atsakingų asmenų paskyrimą;

- galiojantys atsakingų asmenų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

    - Priedą Nr. 2 prie SDŽ , t. y. technologinės kortelės arba technologinis darbo projektas patvirtintas Objekto techninės priežiūros vadovo ir Objekto statybos vadovo;

    - Laisvos formos prašymą Statybvietės ir Darbų fronto perdavimui, užpildytą įgalioto asmens.

- Leidimai bei suderinimai

  - Rangovas privalo laiku parengti/parūpinti/gauti, suderinti, tvarkyti visus Darbų vykdymui reikalingus leidimus, licencijas, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutarti privalo pateikti Užsakovas. Šiame Sutarties punkte nurodytus dokumentus Rangovas įsipareigoja gauti savo sąskaita ir jėgomis

  - Rangovas, nepažeisdamas Užsakovo interesų bei nepakenkdamas jiems, privalo laiku ir tinkamai informuoti (teikti informaciją) Valdžios institucijas, trečiuosius suinteresuotus asmenis ir visuomenę apie Darbus, kai tai privaloma pagal įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teisėtus Valdžios institucijų reikalavimus ar Sutarties sąlygas bei tiek, kiek tai reikalinga Darbų vykdymui. Tačiau visais tokio informavimo atvejais Rangovas savo rizika privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu pateikiamos informacijos turinį, pobūdį bei formą ir gauti rašytini Užsakovo pritarimą jos pateikimui.

  - Šalys šiuo aiškiai supranta bei susitaria, kad jokie Darbai negali būti pradėti vykdyti ar būti vykdomi, jei nėra gautas tam reikalingas leidimas, pažyma, pažymėjimas, suderinimas, sutikimas, pavizavimas.

- Bandymai testavimai

  - Rangovas privalo iki Darbų pridavimo Užsakovui, dalyvaujant Užsakovo atstovams, techninės statybos priežiūros, Projekto vykdymo priežiūros vykdytojams, o, kai tai būtina, ir valdžios institucijų, vykdančių statybų priežiūrą, atstovams, tinkamai atlikti visus pagal LR teisės aktus bei Sutartį privalomus vykdyti Darbų bandymus, tikrinimus, testavimus, reikalingus įsitikinti tinkamu Darbų atlikimu bei jų kokybe, ir paruošti atitinkamus protokolus bei juos pateikti Užsakovui.

  - Rangovas privalo laiku parūpinti visas Darbų bandymams, tikrinimui, testavimui reikalingas Medžiagas, Įrangą bei Priemones. Visi Darbų bandymai, tikrinimai, testavimai ir bandomieji paleidimai privalo būti Rangovo tinkamai įforminti bei patvirtinti.

  - Visus šiame Sutarties skyriuje paminėtus bandymus, tikrinimus ir testavimus Rangovas įsipareigoja atlikti bei šiems veiksmams reikalingas medžiagas ar kitus resursus pateikti savo sąskaita ir rizika.

  - Jeigu Užsakovui kils pagrįstas įtarimas, kad Darbuose yra neatitikimų Projektui ir/ar Rangovo testavimų protokolams, Užsakovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Rangovą, kuris turi per protingą, Šalių suderintą terminą, savo sąskaita, pašalinti nurodytus neatitikimus. Jeigu Rangovas nesutinka su tuo, kad Darbuose yra neatitikimų, Užsakovas turi teisę atlikti savo pasirinktą nepriklausomą ekspertizę patikrinti Darbų atitikimą Projektui ir Rangovo testavimų protokolams. Jei bus rastas nors vienas trūkumas ar neatitikimas Projektui ar Rangovo pateiktiems protokolams, Rangovas privalės viską ištaisyti ir pilnai padengti Užsakovo išlaidas ekspertizei bei papildomiems bandymams - testavimams. Jei ekspertizė nenustatys pažeidimų, tai visus ekspertizės kaštus padengs Užsakovas.

- Darbų sustabdymas

  - Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo sustabdyti Darbus apie tai įspėdamas Rangovą raštu prieš 1 (vieną) darbo dieną ir kiekvienu atskiru atveju ne ilgesniam nei 14 (keturiolikos) darbo dienų nepertraukiamam laikotarpiui. Rangovas privalo įvykdyti toki Užsakovo nurodymą ir užtikrinti, kad Darbų rezultatas, Medžiagos, Įranga bei Priemonės visą tokio sustabdymo laiką būtų tinkamai apsaugoti nuo sugadinimo ar praradimo bei nekeltų grėsmės asmenims bei turtui Statybvietėje. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo. Sustabdymo laikotarpiui Darbų Grafike nurodyti terminai yra pratęsiami pagal Sutarties BD 6.9. punkto nuostatas. Jei Užsakovas sustabdo Rangovo Darbus dalinai ne ilgesniam nei 7 (septynių) kalendorinių dienų terminui ir nurodo Rangovui kitą, ne mažesnės apimties Darbų frontą, tai nėra laikoma, kaip Darbų sustabdymas ir dėl to nėra pratęsiama nei galutinė visų Darbų pabaigimo data, nei sustabdytų Darbų galutinė pabaigimo data

  - Jei Darbai yra sustabdomi dėl Rangovo kaltės, Rangovas visus šiame Sutarties skyriuje nurodytus veiksmus atlieka neatlygintinai bei atlygina tiesioginius Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Grafike nurodyti Rangovo Darbų vykdymo ir perdavimo Užsakovui terminai tokiu atveju nepratęsiami.

  - Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui ir, kol gaus Užsakovo nurodymus, sustabdyti Darbus, atsiradus šioms aplinkybėms:

    - Kai Užsakovo reikalavimų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis pagrįstai kelia grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

    - Atsiradus kitoms nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, keliančioms grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui.

- Susirinkimai

  - Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovo ir/ar kito Užsakovo įpareigoto asmens organizuojamuose susirinkimuose, kurių metu Rangovas pateikia išsamią ataskaitą apie Darbus, pateikia maksimaliai detalizuotą ateinančių 2 (dviejų) savaičių Grafiką, pristato problemas, grėsmes bei jų šalinimo priemones, pateikią visą kitą Užsakovą dominančią informaciją apie Darbus, atsako i susirinkimo dalyvių klausimus, dalyvauja sprendžiant visus kitus klausimus, susijusius su Darbų vykdymu. Susirinkimuose Užsakovas taip pat nurodo Rangovui Darbų trūkumus (defektus), kuriuos Rangovas privalo ištaisyti (pašalinti) per sutartus terminus, bei nurodo Rangovui su atsilikimu nuo Grafiko susijusias Užsakovo nustatomas priemones (Sutarties BD 6.8 p.), sprendžiami kiti su Darbų kokybe ir atlikimo terminais, Darbų vykdymo procesu susiję ir kiti reikalingi klausimai.

  - Susirinkimuose privalo dalyvauti ir protokolus pasirašyti susirinkime svarstomų klausimų sprendimus priimti ir protokolus dėl šių sprendimų pasirašyti tinkamai įgalioti Šalių atstovai. Visais atvejais laikoma, kad Šalies atstovo patvirtinti ir susitarimo protokole užfiksuoti sprendimai yra privalomi Šalims.

  - Rangovas, gavęs pranešimą apie susirinkimą, privalo ne vėliau kaip kitą dieną pateikti jo į susirinkimo darbotvarkę pageidaujamus įtraukti klausimus, kitą medžiagą. Taip pat Rangovas turi teisę, iš anksto suderinęs su Užsakovu, inicijuoti Darbų vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo iš anksto paruošti ir su Užsakovu suderinti darbotvarkę, kitą susirinkimo medžiagą.

  - Susirinkimus veda bei protokoluoja Užsakovas.

  - Užsakovas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po susirinkimo tinkamai surašo bei pateikia (el. paštu) tvirtinti susirinkimo protokolus visiems susirinkime dalyvavusiems asmenims jų atstovams). Rangovas per 1 (vieną) darbo dieną nuo protokolo pateikimo jam dienos, privalo pateikti Užsakovui motyvuotas ir išsamias pastabas dėl protokolo. Laikoma, kad jeigu per ši terminą Rangovas pastabų Užsakovui nepateikė, jis su protokolo turiniu pilnai ir besąlygiškai sutinka. Susirinkimo protokolo nepatvirtinimas (pastabų nepateikimas) laiku reiškia, kad Rangovas pilnai sutinka su viskuo, kas parašyta protokole ir įsipareigoja tai įvykdyti protokole nurodytomis sąlygomis (Rangovas ir Užsakovas sutaria, kad tokiu atveju susirinkimo protokolas bus laikomas kaip tinkamas ir abiejų Šalių patvirtintas). Užsakovui nesutinkant su Rangovo pateiktomis pastabomis dėl protokolo, Užsakovas privalo savo nesutikimą išsamiai ir tinkamai motyvuoti. Ginčai dėl protokolo sprendžiami Šalių abipusių derybų būdu, remiantis visų susirinkime dalyvavusių ir protokolą tinkamai patvirtinusių kitų rangovų parodymais. Jeigu dauguma kitų rangovų, dalyvavusių susirinkime nustatyta tvarka patvirtino protokolą, laikoma, kad jis yra teisingas. Per artimiausią susirinkimą Rangovui yra pateikiamas paskutinio susirinkimo protokolas, kurį šis privalo pasirašyti.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad jo iniciatyva rengiamuose susirinkimuose dalyvautų (apie ji tinkamai būtų informuoti) visi tokių susirinkimų metu nagrinėjamiems klausimams tinkamai spręsti reikalingi asmenys, o taip pat tam būtu parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medžiaga.

  - Tai, ką Šalys įtraukia į Šalių pasirašytą susirinkimo protokolą, visais atvejais yra laikoma Šalių prisiimtais privalomais, neginčijamais ir besąlygiškai vykdytinais įsipareigojimais, kuriuos Šalys įsipareigoja vykdyti protokole nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus šioje Sutartyje nustatytas išimtis. Šalys susitarė, kad susirinkimų protokoluose negali būti fiksuojamos nuostatos iš esmės keičiančios esmines Sutarties sąlygas (Kaina, apmokėjimo sąlygos, Darbų sudėtis ir apimtis, Darbų atlikimo terminai); sprendimai, susiję su esminių Sutarties sąlygų keitimu turi būti užfiksuoti Šalių pasirašomais papildomais dokumentais.

  - Šalių dalyvavimas aukščiau šiame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra privalomas, jei Objekto statybos vadovas tokius susirinkimus organizuoja.

- Subrangovai ir kiti rangovai

  - Rangovas, gavęs išankstini raštišką Užsakovo pritarimą, turi teisę savo rizika samdyti Subrangovus Darbų ar jų dalies vykdymui.

  - Rangovas visiškai atsako už tinkamą Subrangovų prievolių vykdymą bei įsipareigoja užtikrinti, kad visi Subrangovų vykdomi Darbai, jų vykdymas ir rezultatai, visiškai atitiktų šios Sutarties sąlygas.

  - Visi Subrangovui už Darbų vykdymą priklausantys mokėti mokėjimai yra įtraukti į Kainą ir Užsakovas Rangovui nemokės jokių papildomų mokėjimų;

  - Rangovas atsako, kad visi Subrangovai būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, Darbų vykdymo tvarką ir sąlygas bei atsakomybę už Sutarties pažeidimus.

  - Rangovas įsipareigoja netrukdyti kitų Užsakovo rangovų ir/ ar įrengimų tiekėjų darbui Objekte. Tais atvejais, kai dėl atliekamų darbų pobūdžio, neįmanoma išvengti trukdymo kitiems Užsakovo rangovams ir/ar tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie atliekamus darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų Užsakovo rangovų ir/ ar įrengimų tiekėjų darbui Objekte.

  - Tais atvejais kai dėl atliekamų darbų pobūdžio Rangovas dėl objektyvių aplinkybių negali atlikti Darbų kartu su kitais Užsakovo rangovais ir/ar tiekėjais, Rangovas privalo iš anksto apie tai pranešti Užsakovui. Tokiu atveju Užsakovas savo nuožiūra nustato atitinkamų Rangovo Darbų atlikimo tvarką ir grafiką, kuris Rangovui yra privalomas.

- Darbų priėmimas-perdavimas

  - Visi Darbai (įskaitant Papildomus darbus) yra priduodami Užsakovui Rangovo tokia tvarka ir sąlygomis:

    - Rangovas iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos parengia bei Užsakovui (Sutarties SD nurodytam Užsakovo atstovui) pateikia nustatytos formos „Atliktų Darbų aktą" (formą F2) ir atitinkamą „Pažymą apie atliktų darbų vertę" (formą F3) (pažymos ir akto formos nustatytos Sutarties Priede Nr. 4), suderinimui. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo Užsakovui pateikiami dokumentai („Atliktų Darbų aktas" (forma F2), „Pažyma apie atliktų darbų vertę" (forma F3)) būtų iš anksto, prieš pateikiant Užsakovui, suderinti ir raštu pavizuoti Užsakovo Objekto statybos vadovo ir Objekto techninio prižiūrėtojo. Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas patikrina Rangovo pateiktus Užsakovui aukščiau šiame Sutarties punkte išvardintus dokumentus ir juos patvirtina arba, nustatęs, kad pateikti dokumentai arba juose nurodyti Darbai yra su bet kokiais trūkumais, netvirtina pateiktų dokumentų, pateikia Rangovui savo pastabas ir grąžina Rangovui taisyti. Šalys susitaria, kad Rangovo pateikti dokumentai laikomi patvirtintais tik po to, kai juos iš Užsakovo pusės pasirašo atitinkamas, Sutarties SD nurodytas, Užsakovo atstovas arba kitas Užsakovo Rangovui nurodytas asmuo, jeigu Užsakovas pranešė Rangovui apie Sutarties SD nurodyto Užsakovo atstovo pasikeitimą.

    - Rangovui nustatytu terminu nepateikus „Atliktų darbų akto" (formos F2) bei „Pažymos apie atliktų darbų vertę" (formos F3) arba kartu su šiuo aktu nepateikus su Darbais susijusios dokumentacijos arba Užsakovui nustačius bet kokius Rangovo pateikto „Atliktų Darbų akto“ (formos F2) trūkumus arba bet kokius Rangovo pateiktame „Atliktų Darbų akte" nurodytų Darbų trūkumus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti „Atliktų Darbų aktą“ iki kito mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos (tai neatleidžia Rangovo nuo už tai nustatytų netesybų mokėjimo) bei atitinkamam laikotarpiui atidėti mokėjimus už tokius Darbus, o Rangovas privalo atlyginti bet kokią dėl to Užsakovo patirtą žalą.

    - Jei Sutarties BD 12.1.1. p. nurodyti dokumentai yra patvirtinami, tai tuo pačiu už atliktus ir priimtus Darbus patvirtintų minėtų dokumentų pagrindu Rangovas išrašo sąskaitą-faktūrą. Šalys šiuo aiškiai konstatuoja ir patvirtina, kad atlikti Darbai yra priimami tik tuo atveju, kai Užsakovas jokių pretenzijų atliktiems Darbams neturi. Tuo atveju, jei Šalys nesutaria dėl dalies Darbų priėmimo ir apmokėjimo pagal Sutarties BD 12.1.1. p. nurodytus dokumentus, Užsakovas turi teisę apmokėti neginčijamą sumos dalį, nelaukdamas, kol Šalys susitars dėl ginčijamos sumos apmokėjimo. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui šiame Sutarties punkte nurodytą sąskaitą-faktūrą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties BD 12.1.1. p. nurodytų dokumentų patvirtinimo dienos.

    - Nuo „Atliktų Darbų akto“ patvirtinimo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus „Atliktų Darbų akte“ nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės teisės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą, Objekto ir Darbų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą Darbų atžvilgiu iki „Galutinio atliktų Darbų akto“ sudarymo dienos atsako Rangovas.

    - Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, „Atliktų Darbų aktus“, pažymas ir t.t.) Rangovas privalo parengti taip, kad apskaičiavimus galima būtu patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšių ir apimčių patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Rangovas yra atsakingas už tinkamą atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentų (sąskaitų, „Atliktų Darbų aktų“, pažymų), užpildymą. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams priimant Darbus nustačius, jog šiuose dokumentuose nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas atsako šios Sutarties BD 18.2. p. nustatyta tvarka. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.

    - „Atliktų Darbų aktai" yra tiktai juose nurodytų Darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai, o visų Rangovo atliktų Darbų (kaip vientiso, technologiškai neatskiriamo/susijusio statybos darbų proceso) tinkamas įvykdymas (visų Darbų kokybė) yra patvirtinamas tik „Galutiniu atliktų Darbų aktu" („Galutinio atliktų Darbų akto" forma pridedama prie šios Sutarties kaip Priedas Nr. 5). Tačiau, jeigu Užsakovas bet kuriuo momentu iki „Galutinio atliktų Darbų akto" pasirašymo dienos nustato ir Rangovui nurodo bet kokius Rangovo pateiktame „Atliktų Darbų akte" nurodytų Darbų trūkumus (defektus) ar kitokį šių Darbų netinkamumą, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti ir patvirtinti „Atliktų Darbų aktą" iki Rangovas visiškai pašalins Užsakovo nurodytus tame „Atliktų Darbų akte" užfiksuotų Darbų trūkumus. „Atliktų Darbų akto" patvirtinimas nereiškia, kad jame nurodyti Darbai yra atlikti tinkamai ir neturi trūkumų (defektų), kurie gali atsirasti ir/ar būti Užsakovo nustatyti bet kada vėliau iki „Galutinio atliktų Darbų akto" pasirašymo ar garantinio laikotarpio metu. Jei Užsakovas vėliau nustato bet kurios Darbų dalies, kuri Užsakovo priimta ir patvirtinta tarpiniuose „Atliktų Darbų aktuose", trūkumus (defektus), tai Užsakovas turi teisę bet kada Rangovui reikšti pretenzijas dėl tokių patvirtintuose „Atliktų Darbų aktuose" nurodytų Darbų trūkumų (defektų) pašalinimo. Jei Užsakovo Rangovui nurodyti pagrįsti Užsakovo patvirtintuose „Atliktų Darbų aktuose" nurodytų Darbų trūkumai (defektai) nėra Rangovo pašalinami per protingą technologiškai pagrįstą maksimaliai trumpą terminą, Rangovo atžvilgiu taikomos visos Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos Rangovo atsakomybę reglamentuojančios nuostatos.

    - ,,Galutinį atliktų Darbų aktą" Rangovas parengia bei Užsakovui tvirtinti pateikia tinkamai ir pilna apimtimi atlikęs visus Sutartyje nustatytus Darbus ir tinkamai įvykdęs kitas Rangovo tokiam momentui vykdytinas prievoles pagal Sutartį. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo Užsakovui pateikiamas „Galutinis atliktų Darbų aktas" būtų iš anksto, prieš pateikiant šiame Sutarties punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderintas ir raštu pavizuotas Užsakovo Objekto statybos vadovo ir Objekto techninio prižiūrėtojo.

    - ,,Galutinis atliktų Darbų aktas" pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

      - Rangovas tinkamai atliko visus Darbus;

      - Gautas statybos užbaigimo aktas (-ai);

      - Objektas pripažintas tinkamu naudoti;

      - Rangovas perduoda Užsakovui visą tinkamai parengtą dokumentaciją, susijusią su Darbais;

      - Rangovas pateikė Užsakovui statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas statybines atliekas, jei tokių atsirastų Sutarties vykdymo metu (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data);

      - Rangovas pateikė Užsakovui tinkamai parengto garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo laidavimo raštą/garantiją, atitinkančio visus Sutarties BD 17 skyriaus reikalavimus.

    - Užsakovas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo ,,Galutinio atliktų Darbų akto" gavimo dienos patikrina, ar visi Darbai yra atlikti, ar jie yra atlikti kokybiškai ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šios Sutarties nuostatomis. Nustačius Darbų trūkumus ir/ar defektus, Šalys sudaro Defektų aktą, kuriame užfiksuojami nustatyti trūkumai/defektai ir terminai jiems pašalinti, kurie negali būti ilgesni negu SD nurodytas terminas. Užsakovas, atlikęs patikrinimą (ir/ar atlikęs patikrinimą po trūkumų ir/ar defektų ištaisymo) ir neradęs jokių trūkumų, per 5 (penkias) darbo dienas įsipareigoja pasirašyti ,,Galutinį atliktų Darbų aktą". „Galutinį atliktų Darbų aktą" iš Užsakovo pusės tvirtina tik Sutarties SD nurodytas atitinkamas Užsakovo atstovas arba kitas Užsakovo Rangovui nurodytas asmuo, jeigu Užsakovas pranešė Rangovui apie Sutarties SD nurodyto Užsakovo atstovo pasikeitimą;

    - Užsakovui patvirtinus „Galutinį atliktų Darbų aktą" Užsakovui atsiranda pareiga atlikti mokėjimus pagal Sutarties BD 15.5.1.2. p. nurodytą sumą (išskyrus Sutarties BD 17.6. p. numatytą atvejį).

    - Rangovas įsipareigoja po ,,Galutinio atliktų Darbų akto" pasirašymo, savo sąskaita organizuoti statybos užbaigimo komisija ir Objekto užbaigimo procedūras pripažįstant Objektą tinkamu naudoti. Rangovas savo sąskaita dalyvauja ir/ar pateikia reikalingus dokumentus ir/ar paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai Objekto statybos užbaigimo procedūrose, taip pat pašalina visus šios komisijos nurodytus Darbų trūkumus ir/ar defektus.

    - Šalys susitaria, kad Užsakovas turi galimybę raštu nurodyti trečiojo asmens (trečiųjų asmenų) atstovą (atstovus), kurių dalyvavimas Darbų ir Objekto priėmimo-perdavimo metu ir parašai priėmimo-perdavimo aktuose Rangovui bus privalomi.

    - Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą yra sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai Šaliai visas eksperto darbo išlaidas. Nepriklausomi ekspertai parenkami abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

- Statybvietė

  - Iki Darbų pradžios Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę Šalims pasirašant Sutarties Priede Nr. 6 suderintą „Statybvietės perdavimo aktą". Visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas įsipareigoja besąlygiškai laikytis „Statybvietės darbo tvarkos taisyklių" (Sutarties Priedas Nr. 7) nuostatų ir reikalavimų.

  - Iki Darbų pradžios, vadovaujantis Sutarties 6.4-6.5 punktų nuostatomis, Užsakovas Rangovui perduoda Darbų frontą.

  - Užsakovas įsipareigoja pasirūpinti techninėmis sąlygomis Statybvietėje, t.y. suteikti galimybę Rangovui laikinai prisijungti prie elektros tinklo bei vandens tiekimo sistemos.

  - Rangovas įsipareigoja Darbų atlikimo zonose pagal darbo saugos reikalavimus savo lėšomis, jėgomis ir rizika įrengti ir iki Darbų pabaigos tinkamai išlaikyti pavojingų zonų aptvėrimą.

  - Rangovas įsipareigoja savo sąskaita prižiūrėti Statybvietę, užtikrinti joje švarą ir tvarką. Statybvietės priežiūra suprantama plačiąja prasme įskaitant, bet tuo neapsiribojant, valymą nuo purvo, šiukšlių, statybos medžiagų atliekų, privažiavimo kelių valymą, Statybvietės sutvarkymą pasibaigus Darbams Rangovo sąskaita ir jėgomis.

  - Rangovas turi teisę naudotis visa Statybviete ir/ar jos dalimi taip, kaip jis mano esant tinkama Darbų vykdymui, su sąlyga, kad bus laikomasi su tuo susijusių valstybės institucijų išduotų leidimų ir Užsakovo nurodymų, taikomų teisės aktų reikalavimų ir „Statybvietės darbo tvarkos taisyklių" (Sutarties Priedas Nr. 7) nuostatų ir reikalavimų. Rangovas taip pat turi teisę savo sąskaita pastatyti Statybvietėje laikinas administracines patalpas, sandėlius, buitines patalpas ir kitus laikinus statinius, reikalingus Darbų atlikimui. Tuo atveju, jei Rangovui yra suteikiamos naudotis sandėliavimo ar kitokios patalpos, Rangovas įsipareigoja palaikyti jose švarą, tvarką ir apsaugą. Pabaigus Darbus Rangovas grąžina patalpas tokios pačios būklės, kokias gavo, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

  - Rangovas privalo kiek įmanoma užtikrinti jam patikėto Užsakovo turto išsaugojimą ir privalo atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą, organizuoti ir užtikrinti nepertraukiamą šio turto apsaugą, pasitelkiant žmogiškuosius išteklius arba aukšto lygio technologijas. Jei Užsakovo turtas jį panaudojus turės būti grąžintas Užsakovui, Rangovas įsipareigoja jį grąžinti tokios būklės, kurią gavo, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Užsakovo turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika priklauso Rangovui, kol toks turtas Rangovui yra perduotas.

  - Rangovas privalo savo lėšomis ir jėgomis visas jam vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles) nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti į specialiai tam skirtas Statybvietės vietas bei patalpinti į specialiai tam skirtas jų talpyklas. Užbaigus visus Darbus, Rangovas privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas, bet ne vėliau kaip iki „Galutinio atliktų Darbų akto" pasirašymo, savo lėšomis ir jėgomis sutvarkyti Rangovo Darbų zonas bei jų aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Priemones, Įrenginius, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu Rangovo suardytas Statybvietės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus kelius ir, visa tai atlikęs, perduoti Darbų frontą Užsakovui, patvirtinant tai raštu. Visais atvejais Rangovas privalo savo lėšomis ir jėgomis visas jam vykdant Darbus atsiradusias atliekas bei statybinės šiukšles (šiukšles) nedelsiant, tačiau ne rečiau kaip kartą per savaite, pašalinti iš Statybvietės. Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų pareigų, taikomas šios Sutarties BD 13.9. p.

  - Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame Sutarties skirsnyje numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi) dienas po Užsakovo pareikalavimo trūkumų neištaiso, Užsakovas turi teisę savo jėgomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis sutvarkyti teritoriją/darbo vietą, išvežti šiukšles bei atlikti kitus darbus, o Rangovas privalo atlyginti visas dėl to patirtas Užsakovo išlaidas.

  - Rangovas padengia dalį Užsakovo išlaidų elektros energijai, vandeniui, tualetų pastatymui, buitinių atliekų išvežimui Objekto statybos aikštelės aptvėrimui, vandentiekio ir kitų išteklių įvadų įrengimui Užsakovo numatytoje vietoje Objekte ir kitoms paslaugoms. Šių Rangovo dengiamų išlaidų dydis yra fiksuotas ir sudaro Sutarties SD nustatytą procentą, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų Darbų sumos be PVM. Šiai sumai Užsakovas išrašo Rangovui sąskaitą-faktūrą (prie Sutarties SD nurodytos sumos pridedant PVM).

  - Rangovas įsipareigoja Statybvietę naudoti išskirtinai Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisės Statybvietėje verstis jokia kita veikla, tame tarpe reklama, prekyba, pristatymais, ekskursijomis, prezentacijomis, reportažais, fotografavimais, filmavimais ir kt. Rangovas neturi teisės Statybvietėje apgyvendinti jokių asmenų, negali laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rangovo žinia į Statybvietę nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys.

- Garantinis laikotarpis

  - Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems darbams Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

  - Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Objekto pripažinimo tinkamu naudoti dienos.

  - Objektui pastatyti naudotoms Medžiagoms, Įrangai, Priemonėms ir bet kokiems kitiems daiktams, naudotiems Objekto statybos procese (įskaitant, bet neapsiribojant, kondicionavimo įrangai, vaizdo stebėjimo sistemai ir kt.), jeigu jiems netaikomi bendrieji Objekto garantiniai terminai, numatyti Sutarties BD 14.1. p., ir jei Sutarties Priede Nr. 8 nenurodyti kiti garantiniai terminai, taikomi garantiniai terminai, kurie bet kokiu atveju negali būti trumpesni, nei 2 (dveji) metai.

  - Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas šioje Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

  - Rangovas nedelsiant savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pirmojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus dienos, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

  - Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų nedelsiant (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tais atvejais, kai Objekto negalima naudoti pagal paskirtį – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Šalys raštu nesusitars kitaip), Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

- Kaina, jos sumokėjimo tvarka

  - Užsakovas su Rangovu už Darbus atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, mokėdamas už faktiškai tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus.

  - Sutarties Kaina (įskaitant Medžiagas, Įrangą bei Priemones) nurodyta Sutarties SD. Į Sutarties Kainą neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, kuris Užsakovo mokamas papildomai prie Darbų kainos, vadovaujantis šio mokesčio mokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais, galiojančiais sąskaitos-faktūros išrašymo dieną. Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinimas.

  - Į Sutarties Kainą įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis, įskaitant visų mokėtinų mokesčių ir Rangovo išlaidų už įsipareigojimų pagal šią Sutarti vykdymą kompensavimą ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų ar mokėti mokesčių, viršijančių Sutarties Kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro išankstinio raštiško Šalių susitarimo. Sutarties Kaina negali būti keičiama, išskyrus šioje Sutartyje numatytais atvejais ir laikantis joje numatytų sąlygų, arba Šalių išankstiniu raštišku susitarimu. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad pilnai ir išsamiai susipažino su Darbais, įvertino Darbams atlikti reikalingų Medžiagų, Įrangos bei Priemonių kiekį ir Darbų apimtį (įskaitant reikalingus galimų defektų ištaisymus), o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, medžiagų ir atsargų kainą, darbo jėgos ir jos legalizavimo kainą, mechanizmų ir transporto išlaidas, įrengimų kainą, įrangos ir personalo mobilizavimą ir demobilizavimą į ir iš Darbų atlikimo vietos, kasdienį personalo pervežimą ir apgyvendinimą, tvarkingos Darbų atlikimo vietos palaikymą, atliekų šalinimą, leidimų Darbams atlikti ir personalo kvalifikaciją įrodančių dokumentų gavimą, bet kurias kitas su Darbais susijusias išlaidas bei su Sutartimi susijusius Rangovo mokėtinus mokesčius ir rinkliavas, taip pat Rangovo atlyginimą už Darbus), po ko Šalys susitarė dėl Sutarties SD punkte nurodytos Kainos, kuri laikoma fiksuota ir negali būti keičiama tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šalys patvirtina, kad jos yra susitariusios dėl fiksuotos Darbų kainos (CK 6.653 str. 5 d.), kuri gali būti didinama arba mažinama, jei pasikeičia būtinų pagal šią Sutartį atlikti Darbų kiekis, t. y. jei būtinų atlikti darbų kiekis yra didesnis, nei nurodytas Projekte, kitoje projektinėje dokumentacijoje, kurios pagrindu sudaryta Darbų sąmata, Darbų kaina didinama taikant Darbų sąmatoje nurodytus įkainius atitinkamai padidėjusiai darbų apimčiai; jei Užsakovas atsisako tam tikrų Darbų arba jų kiekis yra mažesnis, nei nurodytas Projekte, Kaina yra atitinkamai mažinama. Darbų sąmatoje nurodyti Darbų vienetiniai įkainiai nebus didinami, neatsižvelgiant į bet kokius darbo jėgos ir (arba) medžiagų kainų pokyčius ar kitas priežastis ar įvykius, net esant force majeure atvejams, kurie gali atsirasti vykdant Darbus.

  - Kaina gali būti keičiama, jeigu Užsakovas pageidauja, kad Rangovas atliktų Papildomus darbus, kaip tai nustatyta Sutartyje. Jeigu Šalių suderinti Papildomi darbai sąlygoja, kad dėl tam tikrų Projekto pakeitimų, kurie iššaukė tokių Papildomų darbų atsiradimą, nereikės atlikti visų ar dalies iki Projekto pakeitimo jame numatytų Darbų, Sutarties Kaina yra mažinama, įvertinus neatliekamų Darbų kiekius bei šių Darbų vertę, remiantis Sutartyje numatytais vienetiniais Darbų įkainiais.

  - Sutarties Kaina mokama tokia tvarka:

    - Už Užsakovo priimtus Darbus (Užsakovui patvirtinus „Atliktų Darbų aktus“) atsiskaitoma taip:

      - kiekvienos Užsakovo pagal Sutarties BD 12.1.3. p. pateiktos sąskaitos-faktūros sumos dalis, nustatyta Sutarties SD, sumokama per Sutarties SD nustatytą terminą.

      - likusi kiekvienos Užsakovo pagal Sutarties BD 12.1.3. p. pateiktos sąskaitos-faktūros sumos dalis, nustatyta Sutarties SD, sumokama per Sutarties SD nustatytą terminą, Užsakovui patvirtinus „Galutinį atliktų Darbų aktą" (išskyrus Sutarties BD 17.7. p. numatytą atvejį).

  - Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus jų atlikimo atitinkamu „Atliktų Darbų aktu“ arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti, tiek yra nukeliami atitinkamos Kainos dalies sumokėjimo terminai.

  - Tai, kad buvo apmokėta už atliktus Darbus (jų dali}, nereiškia, kad iki apmokėjimo dienos atlikti Darbai (jų dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Užsakovui. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai patvirtinus „Galutinį atliktų Darbų aktą".

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kuriuos pagal Sutartį Rangovui mokėtinus mokėjimus iki Rangovas pašalins/ištaisys savo sutartinį pažeidimą ar įvykdys savo sutartinį įsipareigojimą, jeigu Rangovas:

    - nustatytais terminais neištaiso jo atliktų Darbų defektų;

    - atsilieka nuo Darbų vykdymo Grafiko;

    - padarė žalos Užsakovo turtui ir neatlygino nuostolių;

    - nedalyvauja susirinkimuose ir/ar nevykdo susirinkimų protokoluose nurodomų sprendimų;

    - laiku ir tinkamai nevykdo bet kurių kitų sutartinių įsipareigojimų.

  - Visos pagal Sutartį ar jos priedus Užsakovui Rangovo priklausančios mokėti netesybos ar nuostolių atlyginimo sumos, gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, tai yra, Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešini reikalavimą atitinkamai sumai, iš anksto raštu apie tai informuojant Rangovą.

  - Šalys supranta bei susitaria, kad bet kokie mokėjimai Rangovui pagal Sutarti yra vykdomi tiktai pagal Užsakovui pateiktas, jo patvirtintas, tinkamai užpildytas sąskaitas-faktūras. Jei Šalys nesusitaria kitaip, į sąskaitos-faktūras gali būti įtraukiami tiktai Užsakovo patvirtintame „Atliktų Darbų akte" nurodyti Darbai.

  - Šalys susitarė, kad, Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nurodytais terminais, Rangovas neturi teisės nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies arba sustabdyti pradėtų Darbų ar jų dalies vykdymą, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Užsakovo, Rangovo ir tiekėjo ar subrangovo trišaliu rašytiniu susitarimu gali būti nustatomas tiesioginis Užsakovo atsiskaitymas su tiekėjais ar subrangovais. Užsakovas neturi teisės tiesiogiai su tiekėjais ar subrangovais atsiskaityti nesant trišalio susitarimo (Rangovo sutikimo). Toks susitarimas jokiu būdu neapribos ir nepašalins Rangovo atsakomybės Užsakovui, Rangovas liks atsakingas už tiekėjo ar subrangovo veiksmus ar neveikimą.

  - Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo raštu nurodytą Rangovo sąskaitą.

  - Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Darbų apmokėjimą finansuos Bankas ir Užsakovas sudarys Kreditavimo sutartį su Banku, šioje Sutartyje numatytų Darbų finansavimą, t.y. apmokėjimą, galės tiesiogiai Rangovui atlikti Bankas pagal Užsakovo Bankui pateiktas Rangovo sąskaitas-faktūras už Statybos darbus. Užsakovas įsipareigoja dokumentus, kurių pagrindu Užsakovui kyla pareiga atlikti mokėjimus už atliktus darbus pateikti Bankui apmokėjimui vykdyti per 10 (dešimt) darbo dienų. Tokiu atveju SD nurodyti Kainos dalies mokėjimo terminai yra skaičiuojami nuo dokumentų, kurių pagrindu Užsakovui kyla pareiga atlikti Kainos dalies mokėjimą pateikimo Bankui dienos.

  - Šalys susitarė, kad Rangovui draudžiama bet kuriai trečiajai Šaliai perleisti Rangovo piniginius reikalavimus Užsakovui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

- Draudimas

  - Rangovas įsipareigoja su Užsakovu suderintomis sąlygomis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, apdrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų (toliau – Darbų draudimu) ir civilinės atsakomybės draudimu. Draudimo sutartis (polisus) bei įrodymus apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad:

    - Darbų draudimas būtų sudarytas pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

    - Darbų draudimas būtų nuo visų rizikų draudimu nauja atstatomąja verte, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 1000 (vieno tūkstančio) EUR išskaita; draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau, kaip iki Galutinio atliktų Darbų akto patvirtinimo dienos;

    - Apdraustų Rangovo civilinę atsakomybę konkrečiam objektui ne mažesnei nei Sutarties SD nurodytai draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 1000 (vieno tūkstančio) EUR išskaita. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas nuo Darbų pradžios ir galiotų ne trumpiau, kaip 2 (dvejus) metus nuo „Galutinio atliktų Darbų akto" pasirašymo dienos;

    - Būtų sudarytos atskiros sutartys dėl Darbų draudimo ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo;

    - Darbų draudimas įsigaliotų ne vėliau, nei nuo Darbų pradžios dienos;

    - Rangovo civilinės atsakomybės draudimas įsigaliotų nuo Darbų pradžios dienos;

    - Naudos gavėjas – Užsakovas arba tretieji nukentėjusieji asmenys;

    - Draudimai turi apimti ir subrangovų atsakomybę;

    - Draudimams pasirinkti vieną iš šių draudimo bendrovių: akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, akcinė draudimo bendrovė „ERGO Lietuva“ „Gjensidige“, - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, INSURANCE ADB „COMPENSA VIENNA GROUP“, MIC Insurance Company SA, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, ADB „Gjensidige", If P&C Insurance AS filialas, AB „Lietuvos draudimas arba bet kurią kitą Užsakovo patvirtintą draudimo bendrovę.

  - Įvykus draudiminiam įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo išmokos išmokėjimo dienos privalo atstatyti draudimo sumą iki šioje Sutartyje nurodytos sumos, papildydamas draudimo polisą arba sudarydamas naują ir pateikti to įrodymus Užsakovui.

  - Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie Sutarties BD 16.1. p. numatytų draudimo sutarčių kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

  - Jei bet kurios iš Sutarties BD 16.1. punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

  - Nepateikus laiku bet kurios iš Sutarties BD 16.1. p. nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmųjų draudimo įmokų sumokėjimą, Užsakovas turi teisę įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

- Rangovo prievolių vykdymo užtikrinimas

  - Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios įsipareigoja pateikti Užsakovui Sutarties SD nurodytos sumos neatšaukiamą pirmo pareikalavimo sutarties vykdymo banko garantiją arba Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės sutarties atlikimo laidavimo draudimo raštą, užtikrinant visų Rangovo prievolių, kylančių iš šios Sutarties, tinkamą įvykdymą. Naudos gavėjas - Užsakovas. Šis Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir visų trūkumų ištaisymo dienos. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui aukščiau įvardintą galiojantį dokumentą, privalo jį suderinti su Užsakovu ir gauti jo patvirtinimą.

  - Rangovas, ne vėliau kaip iki „Galutinio atliktų Darbų akto" ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo, pateikimo Užsakovui dienos, įsipareigoja pateikti Užsakovui, Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės laidavimą arba neatšaukiamą pirmo pareikalavimo banko garantiją, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (trejus) Objekto garantinio termino metus šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Užtikrinimo suma yra nurodyta Sutarties SD. Naudos gavėjas – Užsakovas. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui aukščiau įvardintą galiojantį dokumentą, privalo jį suderinti su Užsakovu ir gauti jo patvirtinimą.

  - Sutarties BD 17.1. ir 17.2. p. nurodytos banko garantijos turi būti išduotos banko, kuris garantijos išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – BBB-, Fitch – BBB- ar Moody’s – Baa3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso).

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas yra nurodytas šios Sutarties BD 16.2.9. p.

  - Sutarties BD 17.1. ir 17.2. p. nurodytuose Sutarties vykdymo užtikrinimuose turi būti nurodyta jiems taikoma teisė - Lietuvos Respublikos teisė, bei turi būti nurodyta, kad bet kokie šalių ginčai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

  - Sutarties BD 17.1. ir 17.2. p. nurodytuose Sutarties vykdymo užtikrinimuose turi būti be kita ko garantuojama, kad Rangovas:

    - atliks Statybos darbus pagal šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus (taikoma tik Sutarties BD 17.1. p. numatytam Sutarties vykdymo užtikrinimui);

    - atliks Statybos darbus nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatytų terminų (taikoma tik Sutarties BD 17.1. p. numatytam Sutarties vykdymo užtikrinimui);

    - neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtų Statybos darbų pagal šią Sutartį (taikoma tik Sutarties BD 17.1. p. numatytam Sutarties vykdymo užtikrinimui);

    - sumokės Sutartyje numatytas netesybas bei pagal šios Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus nuostolius, neturtinę žalą dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo;

    - Sutartyje nustatytais terminais sudarys naują ar pratęs galiojančią sutartį su banku ar laiduotoju dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimo, jei anksčiau pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas pasibaigtų anksčiau nei numatyta šioje Sutartyje.

  - Šalys sutaria, jog Užsakovas turi teisę sulaikyti Sutarties SD nustatyto procento dydžio, nuo šios Rangovo priklausančios mokėti Kainos dalies, pagal Sutarties BD 15.5.1.2. p., jei Rangovas nepateikia Sutarties BD 17.2. p. nurodyto laidavimo rašto ar banko garantijos. Šiame punkte nurodoma sulaikytina suma atlieka Rangovo garantinių įsipareigojimų užtikrinimo funkciją. Šiame punkte numatyta suma sulaikoma pirmuosius 3 (trejus) Objekto garantinio termino metus.

  - Jeigu Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų, garantinio laikotarpio metu, Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, ištaisyti darbų defektus. Visi Užsakovo patirti nuostoliai išskaitomi iš sulaikytos sumos (Sutarties BD 17.7. p.) arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo, numatyto Sutarties BD 17.2. p.

  - Jeigu Garantinis laikotarpis pasibaigė, tačiau yra neištaisytų darbų defektų, kurie buvo nustatyti garantijos galiojimo metu, sulaikytos sumos dalis (Sutarties BD 17.7. p.), lygi defektų ištaisymo kainai, nustatytai nepriklausomo eksperto, Rangovui neišmokama, iki visiško defektų ištaisymo.

  - Jeigu įvykus garantiniam įvykiui, Užsakovas pasinaudoja Sutarties BD 17.2. p. nustatytų garantija/laidavimu, Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui Sutarties BD 17.2. p. numatytą naują garantiją/laidavimą ne mažesnei kaip Sutarties SD nustatytai sumai.

  - Jeigu įvykus garantiniam įvykiui, Užsakovas pasinaudoja Sutarties BD 17.7. p. nurodytos sumos įskaitymu vykdant Rangovo garantinius įsipareigojimus, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, nuo įskaitymo iš šios sulaikytos sumos dienos, privalo atstatyti sulaikytą sumą iki dydžio, kuris buvo iki tokio įskaitymo įvykdymo.

  - Sutarties BD 17.1. ir 17.2. p. nustatytų garantijų/laidavimo dalyku yra bet koks Rangovo prievolių pagal Sutarti ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

  - Bet kokios sumos pagal Sutarties BD 17.1. ir 17.2. p. nustatytas garantijas/laidavimus privalo būti išmokamos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui/laiduotojui apie Rangovo padarytą Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

- Atsakomybė

  - Šalys susitaria, kad bet koks bet kurios iš Šalių Sutartyje ar jos prieduose pateiktų pareiškimų ar patvirtinimų neatitikimas faktinėmis aplinkybėm ar negaliojimas, jų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, Sutartyje ar jos prieduose nustatytų prievolių nevykdymas ar netinkamas vykdymas, yra laikomas šios Sutarties pažeidimu, nepriklausomai nuo jo įtakos Sutarčiai ar jos vykdymui, Šalims dėl to atsiradusios žalos ar jos dydžio.

  - Rangovas už netinkamą prievolių vykdymą arba jų nevykdymą privalo Užsakovui atlyginti visus tiesioginius ar netiesioginius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl tokio vėlavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo mokamą nuomos mokestį ir kt.), taip pat sumokėti Užsakovui žemiau šiame punkte nustatytas netesybas, kurias Užsakovas turi teisę skirti vienašališkai informuodamas Rangovą elektroniniu būdu ir išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų:

    - už kiekvieną daugiau nei 1 (vieną) kalendorinę dieną Darbus ar atskirus jų etapus pagal Grafiką arba patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti Užsakovui pavėluotą dieną moka delspinigius nurodytus Sutarties SD. Jeigu vėluojama daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas, taikomas 18.2.2. punktas ir jame nustatyta baudos suma;

    - už kiekvieną daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas Darbus ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį Grafiką arba patikslintą mėnesini progreso grafiką atlikti bei perduoti Užsakovui pavėluotą dieną moka delspinigius nurodytus Sutarties SD. Jeigu vėluojama daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, taikomas 18.2.3. punktas ir jame nustatyta baudos suma;

    - už kiekvieną daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų Darbus ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį Grafiką arba patikslintą mėnesini progreso grafiką atlikti bei perduoti Užsakovui pavėluotą dieną moka delspinigius nurodytus Sutarties SD;

    - už neatliktus ir Užsakovui priimti pateikiamus Darbus moka 500 (penkių šimtų) EUR dydžio baudą už kiekvieną atskirą tokio pažeidimo faktą;

    - Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 16 skyriuje numatytų įsipareigojimų vykdymą, moka Rangovui SD numatytas netesybas;

    - už kiekvieną bet kurią savo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę (Sutarties BD 17 skyrius) pateikti uždelstą dieną (įskaitant tinkamos prievolių užtikrinimo priemonės nepateikimą, pateikimą negaliojančios ar neatitinkančios Sutarties sąlygų priemonės, šių priemonių galiojimo pasibaigimą anksčiau Sutartyje nustatyto termino ir pan.) moka Sutarties SD numatytas netesybas;

    - Rangovas, Darbų ar jų dalies atlikimui pasitelkęs subrangovus be išankstinio Užsakovo pritarimo, moka Užsakovui 500 (penkių šimtų) EUR dydžio baudą už kiekvieną atskirą tokio pažeidimo faktą;

    - Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams Darbų priėmimo metu nustačius, jog „Atliktų Darbų aktuose“ ir/ar „Galutiniame atliktų Darbų akte“ nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp Atliktų darbų aktuose ir/ar Galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų Darbų kiekio/kainos.

    - Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 10.1 p. numatytą Rangovo įsipareigojimą, t. y. dėl bet kokios priežasties nedalyvavęs Užsakovo organizuojamuose rangovų susirinkimuose, moka Užsakovui 150 (vieno šimto penkiasdešimties) EUR dydžio baudą už kiekvieną atskirą tokio pažeidimo faktą;

    - Rangovas, susirinkimų protokoluose nurodytais terminais neįvykdęs rangovų susirinkimo protokole Šalių suderintų įpareigojimų, moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) EUR dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą įvykdyti susirinkimo protokole užfiksuotą įsipareigojimą dieną;

    - Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 3.6 p. ar 3.9 p. numatytus Rangovo įsipareigojimus, t.y. dėl bet kokios priežasties iki Darbų pradžios nepateikęs atitinkamai Darbų Technologijos (vykdymo) projekto ir/ar technologinės kortelės ar naujų Darbams atlikti reikalingų atitinkamų dokumentų redakcijos (jei tokios reikia pagal Sutarties BD 3.9 p. nuostatas) moka Užsakovui po 150 (vieno šimto penkiasdešimt) EUR delspinigių už kiekvieną aukščiau nurodytus įsipareigojimus įvykdyti uždelstą dieną;

    - Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 15.15. p., t. y. perleidęs Rangovo piniginius reikalavimus Užsakovui trečiajam asmeniui be Užsakovo sutikimo, moka Užsakovui baudą, kurios dydis lygus 5% (penkiems procentams) nuo Kainos už kiekvieną tokio perleidimo faktą;

    - nustačius faktą, kad Rangovo darbuotojai ar pasitelktų subrangovų darbuotojai ar kiti Rangovo pavedimu dirbantys ar Statybvietėje esantys asmenys vartoja alkoholį, narkotines medžiagas ar yra apsvaigę Rangovas moka Užsakovui 1000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą už kiekvieną atskirą tokio pažeidimo faktą. Šiame Sutarties punkte nurodytų asmenų atsisakymas tikrinti jų būklę dėl apsvaigimo nuo alkoholio arba narkotinių medžiagų yra prilyginamas šiame Sutarties punkte nurodytam pažeidimui;

    - Rangovas, pažeidęs bet kuri kitą šioje Sutartyje įtvirtintą Rangovo įsipareigojimą, moka Užsakovui 150 (vieno šimto penkiasdešimt) EUR dydžio baudą už kiekvieną vykdyti įsipareigojimą pradelstą dieną ar už kiekvieną nustatytą pažeidimo faktą, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio;

    - Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 6.11 p. ir laiku neįvykdęs numatytų reikalavimų Užsakovui, už kiekvieną pavėluotą dieną moka delspinigius, lygius 0,1 % (vienai dešimtajai procento) nuo Sutarties kainos.

    - Rangovas Užsakovo nurodytais ar Šalių suderintais protingais terminais nepašalinęs Darbų defektų ir/ar trūkumų, nustatytų per garantinį laikotarpį, privalo sumokėti Užsakovui 300 (trijų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

    - Nutraukus Sutartį BD 20.1. p. nurodytais pagrindais, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 % (penkių procentų) Kainos dydžio baudą, atlyginti Užsakovui visus dėl tokio Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus bei su tuo susijusius nuostolius ta apimtimi, kiek jų nepadengia aukščiau nurodytos baudos sumokėjimas.

  - Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Nutraukus Sutartį BD 20.2. p. nurodytais pagrindais, Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už jo atliktus Darbus ir papildomai atlyginti su Sutarties nutraukimu susijusias išlaidas.

  - Sutarties nurodyti delspinigiai ir netesybos Šalių susitarimu yra vertintini kaip minimalūs ir neįrodinėtini nuostoliai, kuriuos viena Šalis patyrė dėl kitos Šalies dėl netinkamo Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

  - Visos netesybos yra mokamos nedelsiant, per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio reikalavimo mokėti netesybas pateikimo dienos.

  - Visus Darbų procesus Objekte Rangovas įsipareigoja vykdyti taip, kad esami statiniai, Objekte jau atlikti darbai bei statybos aikštelėje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įrangą, priemonės bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiajam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir jokiais atvejais nebūtų sugadinami, sužalojami ar sunaikinami. Rangovas pilnai atlygina visą žalą, kurią dėl netinkamos Rangovo veiklos Objekte patiria Užsakovas ir/ar tretieji asmenys. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atstatyti visus Darbų metu dėl Rangovo kaltės sugadintus Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų įrengimus, materialines gėrybes bei darbų rezultatus. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo, yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuota šalis, surašomas žalos įvertinimo aktas, pagal kuri sudaroma darbų sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo.

  - Rangovas atsako už bet kokius po garantinio termino pabaigos išaiškėjusius trūkumus, jei nustatoma, kad šie trūkumai atsirado dėl Rangovo aplaidumo.

  - Rangovas visiškai atsako už jo darbuotojų ar kitų pasitelktų asmenų veiksmais padarytą žalą Užsakovui, taip pat atsako už tretiesiems asmenims padarytą žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, valstybės institucijų skirtų baudų sumokėjimą dėl Rangovo netinkamai atliekamų Darbų.

  - Netesybų sumokėjimas ar nuostolių atlyginimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo įsipareigojimų pagal šią Sutarti tinkamo vykdymo (tiek neįvykdyto, tiek tinkamai neįvykdyto, tiek ir visų kitų).

- Konfidencialumas

  - Rangovas besąlygiškai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informacija, susijusi su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali būti naudojama tik Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Rangovas neterminuotam laikui įsipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objektą, Darbus, Užsakovą žiniasklaidos priemonėms ar kitiems asmenims, iš anksto nesuderinęs teikiamos informacijos pobūdžio bei turinio su Užsakovu. Rangovas taip pat įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisės aktų reikalavimus.

  - Šalys turi teisę atskleisti Sutarties BD 18.1. p. nurodytą informaciją tiems savo darbuotojams ar valdymo organų nariams, kurie, atitinkamos Šalies nuožiūra, turėtų susipažinti su tokia konfidencialia informacija, užtikrinant, kad minėti asmenys laikytųsi šiame Sutarties skyriuje numatytų konfidencialumo įsipareigojimų. Šalys tai pat iš anksto susitaria, kad jos turi teisę atskleisti informaciją tokioms trečiosioms šalims (patarėjams teisiniais, finansiniais, verslo ir techniniais klausimais, turto vertintojams ir t.t.), kurios bus susaistytos atitinkamais profesiniais konfidencialumo įsipareigojimais. Informacija taip pat gali būti pateikiama Bankui.

  - Jeigu Rangovas nesilaikys šiame Sutarties skyriuje numatytų įsipareigojimo, jis privalės atlyginti visą Užsakovo dėl to patirtą žalą.

- Sutarties nutraukimas

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas:

    - kai dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas yra laiku nepradedamas arba uždelsiamas vykdyti pagal Grafiką ir per 7 (septynias) kalendorines dienas po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Grafiką reikiamo Darbų progreso;

    - kai Rangovas ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nepateikia Užsakovui Sutarties BD 17 skyriuje nurodyto Rangovo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba Sutarties BD 16 skyriuje nurodytų draudimo polisų, arba Darbų technologijos (vykdymo) projekto ir/ar technologinės kortelės arba kitų tolimesniam Sutarties vykdymui ir Darbų atlikimui būtinų/reikalingų dokumentų, ar neatlieka su tuo susijusių veiksmų ir neištaiso šių sutartinių pažeidimų per Užsakovo įspėjime nurodytą terminą;

    - kai Rangovas, veiksmus, kuriems pagal šią Sutartį yra reikalingas išankstinis Užsakovo sutikimas, pritarimas ar leidimas, atlieka tokio sutikimo, pritarimo ar leidimo negavęs;

    - kai Darbai neatitinka prie šios Sutarties pridedamų dokumentų ir Rangovo reikalavimų, dėl ko Objektas negali būti naudojamas pagal paskirtį;

    - Darbų rezultatas yra su trūkumais, kurie Užsakovui nebuvo žinomi ir dėl šių trūkumų Objekto neįmanoma naudoti pagal paskirtį;

    - Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas ir/ar nekokybiškas Medžiagas ir/ar Įrangą, ir/ar kitas Priemones, nekokybiškai ir/ar netinkamai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų;

    - jei paaiškėja, kad Rangovas pateikė iš esmės neteisingus pareiškimus ir patvirtinimus ar kitokią esminės reikšmės Sutarties vykdymui turinčią informaciją;

    - Rangovas pakartoja bet kurį šios Sutarties pažeidimą;

    - Rangovo finansinė padėtis pablogėja, ir/ar Užsakovas turi pagrįstų įtarimų apie Rangovui gresiantį nemokumą, ir/ar areštuojamas Rangovo turtas, ir/ar Rangovas pats pareiškia susiduriantis su finansinėmis problemomis;

    - kai Rangovui bankrutavus ar tapus nemokiu. jis nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, ir Užsakovui pateikti reikiamų garantijų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo;

    - kai Užsakovas nurodo Rangovui atliktų Darbų ar jų dalies defektus (trūkumus) ar kitokį netinkamumą ar neatitikimą Sutarties sąlygoms, ir tokie neatitikimai nepradedami šalinti iš karto po pranešimo apie juos gavimo dienos, arba kai dėl Rangovo nevykdomų įsipareigojimų Darbai negali būti atliekami pagal Sutartimi nustatytus reikalavimus ir Rangovas neištaiso šių sutartinių pažeidimų per Užsakovo įspėjime nurodytą terminą;

    - kai Rangovas, negavęs tam Užsakovo sutikimo, visai ar iš dalies perleidžia Sutarties sąlygų vykdymą trečiajai šaliai;

    - kai Rangovas daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vėluoja įvykdyti Sutarties BD 6.11. p. nustatytus reikalavimus.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas:

    - kai Užsakovas pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką ir sąlygas laiku neatlieka mokėjimo bei neištaiso šio pažeidimo ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio (antro) raštiško pranešimo apie tai gavimo dienos. Laikotarpis tarp įspėjimų negali būti trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

    - kai Užsakovui bankrutavus ar tapus nemokiu, jis nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, ir Rangovui pareikalavus, negali tuoj pat pateikti reikiamų garantijų dėl visų savo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Rangovas, pateikęs tokį pareikalavimą, turi teisę laikinai nutraukti Darbus. Darbus pratęsus, Rangovui turi būti atlygintos su tokiu Darbų nutraukimu susijusios išlaidos.

  - Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

  - Sutartis yra laikoma nutraukta suėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo registruota pašto siunta kitai Šaliai dienos arba nuo tos dienos, kai toks pranešimas yra įteikiamas kitai Šaliai pasirašytinai.

  - Nutraukus Sutartį, Rangovui apmokama jo tinkamai atliktų ir Užsakovui perduotų Darbų vertė.

  - Nutraukiant Sutartį, Darbų vertė nustatoma bet kurios Šalies pareikalavimu, atsižvelgiant į atliktų Darbų kokybę bei remiantis Kaina, kuri atspindi visų Darbų vertę.

  - Nutraukus Sutartį Rangovas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos pasitraukti iš Statybvietės ir perduoti Užsakovui ar jo nurodytam kitam asmeniui Darbus bei Statybvietę pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, grąžinti Užsakovui Rangovui perduotą Medžiagas, Įrangą ir Priemones ar kitą turtą (jei tokie būtų perduoti). Rangovas privalo savo sąskaita sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, išvežti visas savo darbo priemones, atliekas ir atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant grąžinti tinkamą Statybvietę Užsakovui.

  - Pagrįstos pretenzijos dėl nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu, atlyginimo patenkinamos tik tuo atveju, jei jos yra pateikiamos raštu ne vėliau kaip per 6 (šešis) kalendorinius mėnesius nuo tos dienos, kai buvo sužinota apie nuostolius, tačiau visais atvejais ne vėliau nei per 24 (dvidešimt keturis) kalendorinius mėnesius po Sutarties nutraukimo.

- Vadovaujanti teisė, ginčų ir nesutarimų tarp šalių sureguliavimo tvarka

  - Šalys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos šią Sutartį vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalys susitaria, kad bet koks Šalių nesutarimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, bus sprendžiamas atitinkamame Vilniaus mieste esančiame teisme, pagal rūšinio teismingumo taisykles.

- Šalių atstovai

  - Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamų bei Sutarties vykdymui reikalingų kompetentingų savo atstovų tinkamą paskyrimą bei informavimą apie tai kitos Šalies ar kitų asmenų.

  - Prieš pradėdamas vykdyti Darbus Objekte, Rangovas įsipareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris, atstovaudamas Rangovui ir įgyvendindamas suderintą projektą nuo Objekto statybos pradžios iki Objekto pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja Rangovo vykdomiems Darbams, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę ir savarankiškai (nebent statinio statybos darbų vadovas raštu nurodo kitai) vykdo STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" numatytas funkcijas bei pareigas. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo užtikrinti, kad jo paskirtas statybos darbų vadovas pasirašytų ant Objekto pripažinimo tinkamu naudoti akto.

  - Šalys patvirtina, kad susipažino su šiame Sutarties punkte nurodytais Šalių atstovais, gavo joms reikalingą informaciją apie juos bei dėl to viena kitai neturi jokių pretenzijų.

  - Šalių atstovai, atsakingi už Sutarties keitimo ir nutraukimo, Sutarties dokumentų, Sutarties pagrindų pateikiamų aktų tvirtinimo klausimus, jų adresai, telefono/fakso numeriai, kiti kontaktiniai duomenys nurodyti Sutarties SD.

  - Šalių atstovai atsakingi už Sutarties vykdymo klausimus, jų adresai, telefono/fakso numeriai, kiti kontaktiniai duomenys nurodyti Sutarties SD.

  - Bet kokie Sutartyje nurodyti Šalių atstovų ar jų kontaktinių duomenų pasikeitimai kitai Šaliai įsigalioja kitą dieną po pranešimo apie tai gavimo iš kitos Šalies.

- Pranešimai (susirašinėjimas)

  - Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai turi būti raštiški ir bus pripažinti tinkamai įteikti, jei jie buvo adresuoti Sutartyje nurodytu Šalies, kuriai toks pranešimas siunčiamas, adresu ar tokiu adresu, kurį ta Šalis nurodys raštu kitai Šaliai: (i) tą pačią dieną, kai pristatyta asmeniškai, (ii) faktiškai jį gavus, kai siunčiama registruotu paštu, arba (iii) kitą darbo dieną, kai siunčiama šioje Sutartyje nurodytu faksu ir/arba e. paštu.

  - Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šioje Sutartyje nurodyto savo adreso pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Jei Šalis nepraneša apie savo adreso pasikeitimą, tai visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi įteiktais tinkamai.

  - Visi tokie pranešimai, susiję su Sutartimi, priklausomai nuo jų turinio bei pobūdžio yra adresuojami Sutarties BD 22 skyriuje nurodytiems Šalių atstovams, atsakingiems už atitinkamus klausimus, jų kontaktiniais rekvizitais.

- Sutarties galiojimas

  - Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo ir antspaudais patvirtina įgalioti Šalių atstovai ir galioja iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  - Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų. Visi tinkamai atlikti Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

  - Sutarties galiojimas pasibaigia:

    - Šalių tarpusavio susitarimu, įforminant tai atskiru aktu, kuriame išsprendžiamos visos Šalių tarpusavio pretenzijos pagal Sutartį ir priedus prie jos, bei įvardijant šio fakto pasekmes;

    - nutraukus Sutartį joje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

- Kitos sąlygos

  - Rangovas neturi teisės be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo perleisti visų ar dalies įsipareigojimų ir/ar teisių pagal šią Sutartį. Rangovas suteikia išankstinį sutikimą, kad Užsakovas, parduodamas Objektą trečiajam asmeniui, perleistų Objekto pirkėjui visas Rangovo atžvilgiu turimas teises bei reikalavimus dėl Objekto defektų šalinimo Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir šioje Sutartyje nustatytais garantiniais terminais, bei įsipareigoja, esant Užsakovo reikalavimui, pateikti atskirą raštą/ garantiją, adresuotą Objekto pirkėjui, kuriuo patvirtintų, jog vykdys garantinius įsipareigojimus Objekto pirkėjo atžvilgiu.

  - Rangovas visiškai atsako už bet kokius intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, susijusius su Rangovo atliekamais Darbais, naudojamomis medžiagomis, įrengimais ir pan. Rangovas garantuoja, kad atliekant Darbus sukurtas bet koks intelektinės nuosavybės objektas (įskaitant brėžinius, idėjas, koncepcijas, projektus ir kt.) negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos, kad jį kuriant nebus pažeistos jokios trečiųjų asmenų teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės į tokius objektus yra laikomos perleistomis Užsakovui neterminuotai, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo jų sukūrimo momento, suteikiančiomis teises naudotis rezultatais bet kokia forma ir bet kokiu būdu, įskaitant kopijavimą, platinimą, padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais ir kt. Užsakovui taip pat suteikiama besąlyginė teisė visas intelektinės nuosavybės teises į Darbų rezultatą perleisti kitiems asmenims be jokių apribojimų. Į Kainas už Darbus įeina visas atlyginimas mokėtinas už intelektinės nuosavybės teises į Darbų metu sukurtą intelektinės nuosavybės objektą. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo ir kitų asmenų nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo. Rangovas negali naudoti jokių intelektinės nuosavybės objektų, sukurtų vykdant šią Sutartį, be Užsakovo raštiško sutikimo

  - Nenugalimos jėgos aplinkybės - "force majeure", Šalys supranta bei už Sutarties ar atskirų jos sąlygų pažeidimus, sąlygotus šių aplinkybių atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Sutarties Šalis, kuri dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios, raštu apie tai pranešti kitai Šaliai. Jei Sutarties Šalis nepraneša arba padaro tai nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

  - Šalys patvirtina, kad turi teisę sudaryti šią Sutartį (turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus) ir tinkamai vykdyti visus iš šios Sutarties kylančius įsipareigojimus. Ši Sutartis laikoma galiojančiu ir teisiškai saistančiu įsipareigojimu, kurį galima priverstinai įvykdyti teisminiu keliu.

  - Šalys patvirtina, kad vykdydamos šią Sutartį laikysis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

  - Be to, kas nurodyta šioje Sutartyje Rangovas patvirtina ir garantuoja:

    - Rangovas – nebankrutuojanti, nelikviduojama, nerestruktūrizuojama arba laikinai veiklos nesustabdžiusi įmonė;

    - Rangovas neturi pradelstų įsipareigojimų valstybei ar savivaldybei/ -ėms;

    - Rangovas neturi pradelstų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

    - Rangovas turi visus reikalingus leidimus savo veiklai vykdyti;

    - Rangovas neturi pradelstų įsipareigojimų bet kokiems tretiesiems asmenims, galinčių neigiamai įtakoti Rangovo galimybes laikytis ir vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

    - jokiame teisme, jokioje vyriausybinėje ar administracinėje įstaigoje ar institucijoje, jokiame arbitražo tribunole nėra jokių nagrinėjamų ar gresiančių pretenzijų, ieškinių, bylų, procesų, arbitražų, tyrimų ar posėdžių, galinčių neigiamai įtakoti Rangovo galimybes laikytis ir vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

    - Rangovui negresia jokie teisminiai procesai, kurių rezultatai galėtų iš esmės ir neigiamai paveikti Rangovo finansinę būklę; nepateiktas joks įsakymas, prašymas arba nutarimas dėl jo likvidavimo; jokioms jo turto dalims nėra uždėtas areštas, netaikomas vykdymas arba kitas procesas; joks asmuo nėra paskirtas kaip viso arba bet kokios jo verslo ar turto dalies administratorius; nėra neįvykdytų ar nepatenkintų teismo sprendimų arba įsakymų, ir dėl jo nebuvo jokių delsimų dengiant bet kokį svarbų dengtiną įsipareigojimą;

    - per pastaruosius trejus metus vidutinė metinė Rangovo vykdytų darbų vertė buvo ne mažesnė nei nurodyta Sutarties SD.

  - Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai iš šalių.

- Šalių parašai ir antspaudai

  - Ši Sutartis perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir, kaip atitinkanti jų valią ir ketinimus, pasirašyta tinkamai Šalių įgaliotų atstovų:

| UŽSAKOVAS: UAB Addere Direktorius ________________________________________A.V. | RANGOVAS: UAB „“ Direktorius ________________________________________A.V. |
| --- | --- |