KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANĄ

„SOCIALINĖS IR FINANSINĖS PASKATOS BEI PAGALBA AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS IŠ NEPALANKIAS SĄLYGAS TURINČIŲ GRUPIŲ“

Nr. 10-018-P

### Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 10 d. Nr. V-658 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1108 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo aprašu (Aprašas).

| ## 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pažangos priemonės numeris | 12-003-03-04-01 |
|  | Pavadinimas | Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms |
|  | Finansavimo suma | 78.401.000,00 |
|  | Veiklos sritis | ☐ valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas; ☐ aplinka, miškai ir klimato kaita; ☐ energetika; ☐ viešieji finansai ir oficialioji statistika; ☐ ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai; ☐ valstybės saugumas ir gynyba; ☐ viešasis saugumas; ☐ kultūra ir visuomenės informavimas; ☐ socialinė apsauga ir užimtumas; ☐ transportas ir ryšiai; ☐ sveikata; ☒ švietimas, mokslas ir sportas; ☐ teisingumas; ☐ užsienio politika; ☐ žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas |
|  | Projektų atrankos būdas | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |
|  | Regionas | ☒ Netaikoma ☒ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☒ Sostinės regionas |
|  | Programa | ☒ ES fondų investicijų programa ☒ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |
|  | Asignavimų valdytojas | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija |

|  | Pažangos priemonės informacija | Pažangos priemonė tiesiogiai prisideda prie Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) 3.4 uždavinio „Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų“ įgyvendinimo, prie NPP uždavinių 3.2 uždavinio ,,Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui“ (problema – nevienodas aukštojo mokslo prieinamumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims ir asmenims, kilusiems iš žemas pajamas turinčių šeimų) ir 3.3. uždavinio ,,Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui“ (problema – nesukuriamos palankios sąlygos užsienio studentams, taip pat ir užsienio lietuviams, pritraukti studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – aukštosios mokyklos) ir jų integracijai). Dalis Pažangos priemonės veiksmų suplanuoti su Europos Komisija suderintame Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planą „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – Planas „Naujos kartos Lietuva“). Plane „Naujos kartos Lietuva“ Pažangos priemonės veiksmai susiję su aukštųjų mokyklų tarptautinio konkurencingumo stiprinimu ir užsienio studentų integracija suplanuoti 1 prioriteto „Suteikti jauniems žmonėms darbo ir gyvenimo įgūdžių“ komponente „Aukštasis mokslas, nuosekli mokslo ir inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“. Pažangos priemonės veiklos orientuotos spręsti aukštojo mokslo sistemos teikiamų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių neatitikties, nevienodo aukštojo mokslo prieinamumo bei užsienio studentų pritraukimo ir integracijos problemos atsiradimo priežastis. Bus siekiama pagerinti sąlygos siekti aukštojo mokslo asmenims iš žemas pajamas turinčių šeimų. Bus peržiūrėta dabartinė studentų paramos (stipendijų ir paskolų) sistema, diegiami alternatyvūs keliai į aukštąjį mokslą, poreikiams pritaikomos pagalbos asmenims su spec. poreikiais priemonės. Bus siekiama sudaryti sąlygas aukštųjų mokyklų tarptautinėms strateginėms partnerystėms stiprinti, įgalinant aukštųjų mokyklų platesnį įsitraukimą į Europos universitetų aljansų veiklas, stiprinant jų, kaip partnerių, įtaką ir prestižą juose, teikiant studentams kiek įmanoma daugiau tarptautiškumo veiklų ir taip didinant studijų patrauklumą ir universitetų konkurencingumą. Siekiama sukurti užsienio studentų integracijos ir paramos sistemą, sudarančią palankias sąlygas užsienio studentams integruotis, baigus studijas įsitvirtinti darbo rinkoje Lietuvoje, tokiu būdu palaipsniui prisidedant prie žmogiškųjų išteklių stygiaus mažinimo ir šalyje esamo potencialaus talento išnaudojimo, sudarytos palankios sąlygos BC studentams atvykti studijuoti į Lietuvą, o Lietuvos studentams – BC didins studentų tarptautinį judumą, efektyviai veikianti BC paramos sistema prisidės prie Lietuvos prestižo ir Lietuvos aukštojo mokslo žinomumo užsienyje didinimo, išplėtota studentų tarptautinių praktikų užsienio lituanistinėse mokyklose, lietuvių bendruomenėse, BC sistema sudarys galimybes padidinti studentų tarptautinį judumą ir prisidės prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimo ir Lietuvos aukštojo mokslo žinomumo didinimo užsienyje, sustiprintas studijų kokybės veiksmingumas optimizuojant studijų programas, užtikrinant dėstytojų nuolatinį kompetencijų tobulinimą ir taip prisidedant prie studijų programų konkurencingumo, jų atitikties darbo rinkos poreikiams didinimo. Siekiama atnaujinti aukštųjų mokyklų pastatus ir studentų bendrabučius, kas užtikrins geresnes studentų mokymosi ir gyvenimo sąlygas, pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims, prisidės prie užsienio studentų integracijos ir taip užtikrins geresnę aukštojo mokslo sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.10 | Stebėsenos rodikliai | Rodiklio kodas; Rodiklio tipas (rezultato/produkto); Rodiklio pavadinimas; Matavimo vienetas; Tarpinė reikšmė 2025 m.; Galutinė reikšmė 2030 m.. R-12-003-03-04-01-01; Rezultato; Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir / ar mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis; procentai; Neaktualu(toliau –n/a); 1,29 (2029). R-12-003-03-04-01-02; Rezultato; Padidėjęs Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, atlikusių tarptautines praktikas lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, skaičius; Skaičius; 38; 61. R-12-003-03-04-01-03; Rezultato; Padidėjęs lituanistikos (baltistikos) centrų studentų, kurie dalį studijų (kursų) mokėsi Lietuvoje, skaičius; Skaičius; 87; 140. R-12-003-03-04-01-04; Rezultato; Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius; Asmenys; n/a; n/a. R-12-003-03-04-01-05; Rezultato; Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius; Asmenys; n/a; n/a. R-12-003-03-04-01-06; Rezultato; Paramą gaunančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičius; Asmenys; n/a; n/a. R-12-003-03-04-01-07; Produkto; Aukštųjų mokyklų įgyvendintų tarptautinimo projektų skaičius; Skaičius; 7 (2024 I ketv.); 12. R-12-003-03-04-01-08; Produkto; Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir / ar mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti; Skaičius; 110 (2024); 710 (2029). R-12-003-03-04-01-09; Produkto; Parengti ir priimti teisės aktai, susiję su socialinės dimensijos plano ir užsienio studentų pritraukimo ir integracijos strategijos parengimu, bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gairių atnaujinimu; Skaičius; n/a; 4. R-12-003-03-04-01-10; Produkto; Parama užsienio studentų integracijai pasinaudojusių asmenų skaičius; Skaičius; 160 (2023 IV ketv.); 660. R-12-003-03-04-01-11; Produkto; Aukštųjų mokyklų dėstytojų, dalyvavusių profesinės kompetencijos tobulinimo veiklose, skaičius; Skaičius; n/a; 2000. R-12-003-03-04-01-12; Produkto; Pastatytų (atnaujintų, pritaikytų asmenims su spec. poreikiais) aukštųjų mokyklų studijų infrastruktūros objektų, studentų bendrabučių skaičius; Skaičius; 2; 6. |
|  | Finansuojamos veiklos | 1.Teisinių prielaidų studijų prieinamumui ir tarptautiškumui gerinti, studentų integracijai skatinti, studijų kokybei tobulinti sukūrimas 2. Aukštųjų mokyklų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas (parama aukštųjų mokyklų integracijai Europos universitetų tinkluose) 2.1. Aukštųjų mokyklų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas (parama aukštųjų mokyklų integracijai Europos universitetų tinkluose) 2.2. Aukštųjų mokyklų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas (parama aukštųjų mokyklų integracijai Europos universitetų tinkluose) 3. Užsienio studentų integracijos priemonių įgyvendinimas 3.1. Parama užsienio studentų integracijai 3.2 Užsienio studentų integracijos strategijos įgyvendinimas; parama lituanistikos (baltistikos) centrams bei studentų praktikoms lituanistinio švietimo įstaigose 4. Paskatų aukštosioms mokykloms tobulinti studijų turinį sukūrimas (studijų programų atnaujinimas) 5. Aukštojo mokslo prieinamumo gerinimo priemonių diegimas 5.1. Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba aukštųjų mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių (tikslinių išmokų skyrimas, studijų programų pritaikymas studentams, turintiems specialiųjų poreikių ir kt.): 5.1.1. Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba aukštųjų mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių (tikslinių išmokų skyrimas, studijų programų pritaikymas studentams, turintiems specialiųjų poreikių ir kt.) Sostinės regione 5.1.2. Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba aukštųjų mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių (tikslinių išmokų skyrimas, studijų programų pritaikymas studentams, turintiems specialiųjų poreikių ir kt.) VVL regione. 5.2. Tikslinių prieinamumo gerinimo iniciatyvų įgyvendinimas 6. Aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų stiprinimas 7. Aukštųjų mokyklų infrastruktūros gerinimas ir plėtra. |  |  |  |  |
|  | Kita informacija | - |  |  |  |  |
|  | Dokumentai | https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/718b4d56f8b011ecbfe9c72e552dd5bd/asr |  |  |  |  |
|  | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |  |
|  | Atsakinga institucija |  | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☒ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |
|  | Administruojančioji institucija |  | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas |  | Nuo 2023-05-23 08:00 |  | Iki 2023-07-23 17:00 |  |
|  | Programa |  | × ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
|  | Regionas |  | ☐ Netaikoma × Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas × Sostinės regionas |  |  |  |
|  | Veiklos sritis |  | ☐ valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas; ☐ aplinka, miškai ir klimato kaita; ☐ energetika; ☐ viešieji finansai ir oficialioji statistika; ☐ ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai; ☐ valstybės saugumas ir gynyba; ☐ viešasis saugumas; ☐ kultūra ir visuomenės informavimas; ☐ socialinė apsauga ir užimtumas; ☐ transportas ir ryšiai; ☐ sveikata; ☒ švietimas, mokslas ir sportas; ☐ teisingumas; ☐ užsienio politika; ☐ žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas |  |  |  |
|  | Projektų atrankos būdas |  | ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |
|  | Finansavimo forma |  | ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas |  |  |  |
|  | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) |  | - Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas - Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma - Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas - Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos - Judame neteršdami aplinkos - Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka - Žiedinės ekonomikos link - ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas - Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka - Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys - Į klientą orientuotos paslaugos - „Žingsnis 5G link“ - Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime - Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas - Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems - Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje - Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos - Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra - Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse - Veiksmingas viešasis sektorius - Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema - Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas - Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas - Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką - Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį - Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas - Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti - Į klientą orientuotas užimtumo rėmimas - Garantuota minimalių pajamų apsauga |  |  |  |
|  |  |  | - Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas - Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms - Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas - Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius - Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį - Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus - Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus - Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus - Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką - Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos - Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą - Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T - Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą - Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką - Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas × Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems - Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą - Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) - Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) - Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių - Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą - Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) - Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) - Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose - Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose - Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą - Skaitmeninis ryšys - Tvarus judumas mieste |  |  |  |
|  | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma |  | 10 102 012,00 Iš kurių: - iki 7 993 586 Eur (septynių milijonų devynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų) Europos Sąjungos fondų lėšų, iš kurių Sostinės regionui iki 847 320 Eur (aštuonių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų dvidešimt eurų) ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui iki 7 146 266 Eur (septynių milijonų šimto keturiasdešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių eurų); - iki 2 108 426 Eur (dviejų milijonų šimto aštuonių tūkstančių keturių šimtų dvidešimt šešių eurų) Europos Sąjungos fondų bendrojo finansavimo lėšų, iš kurių Sostinės regionui iki 847 320 Eur (aštuonių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų dvidešimt eurų) ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui iki 1 261 106 Eur (vieno milijono dviejų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio šimto šešių eurų). |  |  |  |
|  | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti |  |  |  |  |  |
|  | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai |  |  |  |  |  |
| ### 2.12.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |  |
|  | 12-003-03-04-01-05-01 |  | Socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba aukštųjų mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Finansuojamos veiklos: 1. socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba aukštųjų mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių Sostinės regione. Įgyvendinant šią veiklą gali būti numatyta: tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, tikslinės paslaugos studijų prieinamumui gerinti, aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai, studijų prieinamumo galimybių sklaida (Aprašo 2.5.1 punktas); 2. socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba aukštųjų mokyklų studentams iš nepalankias sąlygas turinčių grupių VVL regione. Įgyvendinant šią veiklą gali būti numatyta: tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, tikslinės paslaugos studijų prieinamumui gerinti, aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai, studijų prieinamumo galimybių sklaida ir kt. (Aprašo 2.5.2 punktas). |  |  |  |
| ### 12.2.2 | Tikslinės grupės |  | Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, būsimi studentai (mokiniai) |  |  |  |
| ### 2.12.3 | Galimi pareiškėjai |  | Valstybinis studijų fondas |  |  |  |
| ### 2.12.4 | Galimi partneriai |  | Netaikoma (partneriai nėra galimi). |  |  |  |
| ### 2.12.5 | Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma) |  | Netaikomas |  |  |  |
|  | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | - Projektų išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ išdėstytus projektų išlaidoms taikomus reikalavimus. - Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų rūšys yra šios: tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti, tikslinės paslaugos studijų prieinamumui gerinti, aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai, studijų prieinamumo galimybių sklaida; informavimas apie projektą, netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. - Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Projekto pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. - Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. - Kryžminis finansavimas netaikomas. - Projekto įgyvendinimo plano parengimo išlaidos nėra finansuojamos. |  |  |  |  |  |
|  | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Indeksuojama ☒ Neindeksuojama. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas; Papildoma informacija. FS-01-01; 01; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM; Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai: a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.. FS-01-02; 01; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM; Fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos, kai: a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse paskelbta informacija – trumpas veiksmo, įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas, proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas apie iš ES gaunamą finansinę paramą; b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta informacija apie veiksmą, akcentuojant iš ES gaunamą finansinę paramą; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomai pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama.. FN-01; 01; 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.; Iš fiksuotosios projekto išlaidų normos dengiamos projekto netiesioginės išlaidos.. FN-05-01; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso 20 darbo dienų (toliau - d. d.) (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.. FN-05-02; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų.; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos. FN-05-03; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.. FN-05-04; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.. FN-05-05; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.. FN-05-06; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.. FN-05-07; 01; Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas, kurios apskaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti, faktiškai patirtų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidų; Fiksuotoji norma, ji taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos.. |
|  | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |  |
| Rodiklio pavadinimas |  |  | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai |  | Siektina reikšmė |
| Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir (ar) mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti |  |  | P-12-003-03-04-01-08 (P.S.2.1506) | asmenys |  | 120 (2029) |
| Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir (ar) mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis |  |  | R-12-003-03-04-01-01 (R.S.2.3511) | procentai |  | 1,29 (2029) |
| Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir (ar) mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti |  |  | P-12-003-03-04-01-08 (P.S.2.1506) | asmenys |  | 590 (2029) |
| Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir (ar) mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis |  |  | R-12-003-03-04-01-01 (R.S.2.3511) | procentai |  | 1,29 (2029) |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |  |
|  | - Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede. - Projektų veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. - Aprašo 2.5 papunktyje nurodytos finansuojamos veiklos abi poveiklės turi būti numatytos viename projekte. Projekto įgyvendintų veiklų rodikliai ir išlaidos gali būti priskirtos bet kuriam iš dviejų regionų (Sostinės arba VVL), nepriklausomai nuo to, kuriam regionui atitenka investicijos kuriama nauda. Projekto išlaidos pagal regionus negali viršyti Aprašo 2.4 papunktyje nurodytų sumų, ir turi būti pasiekti nurodyti stebėsenos rodikliai pagal regionus. - Pareiškėjas privalo įgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projektą veiksmų priemones, nustatytas PAFT VIII skyriaus pirmajame skirsnyje. - Projekto vykdytojas turi surengti komunikacinį renginį ar veiklą, vadovaudamasis PAFT 99.8 papunkčiu. - Pareiškėjas turi nustatyti ir patvirtinti tvarką (prieš pradėdamas įgyvendinti veiklą), kurioje nustatomos Tikslinės paslaugos studijų prieinamumui gerinti arba detalizuojami paslaugų priskyrimo tikslinėms paslaugoms studijų prieinamumui gerinti kriterijai, nustatomi maksimalūs kompensuojami tikslinių paslaugų studijų prieinamumo gerinimui įkainiai, šių įkainių perskaičiavimo tvarka, kompensacijų skyrimo ir administravimo procedūra, nurodomi išlaidas pagrindžiantys dokumentai. |  |  |  |  |  |
|  | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Projekte negali būti numatyta: 5.1.1. apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams įgyvendinti; 5.1.2. veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. Projekte turi būti numatyta, kad: 5.1.3. mokymus organizuojantis projekto vykdytojas, prieš pradėdamas įgyvendinti projekto veiklą, turi atlikti būsimų mokymų dalyvių apklausą, siekdamas nustatyti, ar mokymų dalyviai turi specialiųjų poreikių, į kuriuos organizatorius turėtų atsižvelgti (pvz., parinkdamas mokymų vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, organizuodamas gestų kalbos specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas mokomąsias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.); Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede. - Tikslinės grupės asmens duomenys tvarkomi gavus duomenų subjekto sutikimą ir laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento[1] reikalavimų. - Projektuose neturi būti numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises. |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurie nenumatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, nėra taikomi. |  |  |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |  |
|  | Pagal Aprašą, projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Esant poreikiui projekto veiklos gali būti pratęstos pagrįstam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki 2029 m. spalio 31 d. |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |  |
|  | Pagal Aprašą, valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama. |  |  |  |  |  |
|  | Projektų atrankos kriterijai |  |  |  |  |  |
|  | Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi. |  |  |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |  |
|  | Teikimo tvarka: |  | Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt |  |  |  |
|  | Kartu su PĮP turi būti pateikta: |  | Kartu su projekto įgyvendinimo planu pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus: - dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai siūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų skaičiavimai; - projekto atitiktį bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems PAFT 2 priede, patvirtinantys dokumentai. |  |  |  |
|  | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija |  | Taip Pareiškėjas, prieš teikdamas projekto įgyvendinimo planą Administruojančiai institucijai, turi suderinti jį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. |  |  |  |
|  | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms |  | Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus projektų vadovė Jurgita Jurkynienė, tel. +370 686 72576, el. p. j.jurkyniene@cpva.lt. |  |  |  |
|  | Kita informacija |  | Daugiau informacijos apie aktualius dokumentus pateikiama https://2021.esinvesticijos.lt/ kvietimų skiltyje. |  |  |  |
|  | Priedai |  | PFSA https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22375ed0f87c11ec8fa7d02a65c371ad |  |  |  |

____________________

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)