KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS

„GMP INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

Nr. 09-009-P

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 10, patvirtintu 2024 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-99 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

| 1. | Informacija apie pažangos priemonę |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pažangos priemonės numeris | 11-002-02-11-01 |
| 1.2. | Pažangos priemonės pavadinimas | Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| 1.3. | Asignavimų valdytojas | Sveikatos apsaugos ministerija |
| 1.4. | Kita informacija | - |
| 1.5. | Dokumentai | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintas pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0431bbf0d83411ec8d9390588bf2de65/asr |

| 2. | Informacija apie kvietimą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Atsakinga institucija | ☐ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos finansų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ☐ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ☐ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ☒ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ☐ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ☐ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ☐ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ☐ Vilniaus regiono plėtros taryba ☐ Alytaus regiono plėtros taryba ☐ Kauno regiono plėtros taryba ☐ Klaipėdos regiono plėtros taryba ☐ Marijampolės regiono plėtros taryba ☐ Panevėžio regiono plėtros taryba ☐ Šiaulių regiono plėtros taryba ☐ Tauragės regiono plėtros taryba ☐ Telšių regiono plėtros taryba ☐ Utenos regiono plėtros taryba |  |  |  |
| 2.2. | Administruojančioji institucija | Pasirenkama iš: ☒ viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |  |  |  |
| 2.3. | Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas | Nuo 2023-06-09, 8 val. 00 min. |  | Iki 2024-03-18 , 17 val. 00 min. |  |
| 2.4. | Programa | Pasirenkama iš: ☒ 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa ☐ Planas „Naujos kartos Lietuva“ |  |  |  |
| 2.5. | Regionas | Pasirenkama iš: ☐ Netaikoma ☒ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas ☒ Sostinės regionas |  |  |  |
| 2.6. | Apskritis | Nurodoma apskritis, kuriai priskiriamas kvietimas (taikoma tik Teisingos pertvarkos fondo lėšoms) ☐ Kauno apskritis ☐ Telšių apskritis ☐ Šiaulių apskritis |  |  |  |
| 2.7. | Projektų atrankos būdas | Pasirenkama iš: ☒ Planavimas ☐ Konkursas ☐ Tęstinė atranka ☐ Jungtinis projektas |  |  |  |
| 2.8. | Finansavimo forma | Pasirenkama iš: ☒ 01 Dotacija ☐ 02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas arba kvazinuosavas kapitalas ☐ 03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola ☐ 04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija ☐ 05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: dotacijos, suteiktos vykdant finansinės priemonės veiksmą ☐ 06 Apdovanojimas Kartu negali būti pasirinkta: 01 su 06; 01 su 02, 03, 04, 05 formomis, 06 su 02, 03, 04, 05 formomis |  |  |  |
| 2.9. | Konkretus uždavinys arba priemonė (reforma ar investicija) Pagal kvietimų plano informaciją pasirenkama iš (gali būti pasirenkami keli): |  |  |  |  |
|  | 1. Komponentas (nurodomas sutrumpintas komponento pavadinimas): Sveikatos sistemos transformacija | ☐ A.1.1 Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas ☐ A.1.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma ☐ A. 1.3 Sveikatos sistemos atsparumo dirbti ekstremalioms situacijoms sisteminis stiprinimas |  |  |  |
|  | 2. Komponentas: Žalioji transformacija | ☐ B.1.1 Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos ☐ B.1.2 Judame neteršdami aplinkos ☐ B.1.3 Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka ☐ B.1.4 ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas ☐ B.1.5 Žiedinės ekonomikos link |  |  |  |
|  | 3. Komponentas: Skaitmeninė transformacija | ☐ C.1.1 Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka ☐ C.1.2 Duomenų valdymo efektyvumo užtikrinimas ir atviri duomenys ☐ C.1.3 Į klientą orientuotos paslaugos ☐ C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams versle ir kasdieniame gyvenime ☐ C.1.5 “Žingsnis 5G link“ |  |  |  |
|  | 4. Komponentas: Švietimo transformacija | ☐ D.1.1 Šiuolaikiškas bendrasis ugdymas – pagrindas įgyti bazines kompetencijas ☐ D.1.2 Prieinamos kompetencijų plėtojimo ir kvalifikacijų pripažinimo galimybės suaugusiems ☐ D.1.3 Profesinio orientavimo sistema darbo rinkos pasiūlai ir paklausai subalansuoti ☐ D.1.4 Kompetencijos žaliajai ir skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje |  |  |  |
|  | 5. Komponentas: Inovacijų transformacija | ☐ E.1.1 Kokybiškas aukštasis mokslas ir stiprios mokslo ir studijų institucijos ☐ E.1.2 Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra ☐ E.1.3 Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios specializacijos srityse |  |  |  |
|  | 6. Komponentas: Viešojo valdymo transformacija | ☐ F.1.1 Veiksmingas viešasis sektorius ☐ F.1.2 Teisingesnė ir augti palanki mokesčių sistema ☐ F.1.3 Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas ☐ F.1.4 Mokestinių prievolių vykdymo gerinimas ☐ F.1.5 Verslui prieinami įrankiai valdyti nemokumo riziką ☐ F.1.6 Išmanus mokesčių administravimas sparčiau mažinti PVM atotrūkį ☐ F.1.7 Elektroninių dokumentų ekosistemos vystymas ☐ F.1.8 Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti F.1.9 Duomenų kaupimo sistemos (kontrolė ir auditas) |  |  |  |
|  | 7. Komponentas: Užimtumo transformacija | ☐ G.1.1 Garantuota minimalių pajamų apsauga ☐ G.1.2 klientą orientuotas užimtumo rėmimas |  |  |  |
|  | 1. Prioritetas: Pažangesnė Lietuva | ☐ 1.1 Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas ☐ 1.2 Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms ☐ 1.3 Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant gamybines investicijas ☐ 1.4 Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius |  |  |  |
|  | 2. Prioritetas: Žalesnė Lietuva | ☐ 2.1 Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ☐ 2.2 Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus ☐ 2.3 Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus ☐ 2.4 Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į ekosisteminius metodus ☐ 2.5 Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką ☐ 2.6 Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos ☐ 2.7 Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą |  |  |  |
|  | 3. Prioritetas: Geriau sujungta Lietuva | ☐ 3.1 Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T ☐ 3.2 Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą |  |  |  |
|  | 4. Prioritetas: Socialiai atsakingesnė Lietuva | ☒ 4.1 Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką ☐ 4.2 Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas ☐ 4.3 Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems ☐ 4.4 Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą ☐ 4.5 Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą, be kita ko, didint atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF) ☐ 4.6 Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse (ERPF) ☐ 4.7 Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių ☐ 4.8 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą ☐ 4.9 Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF) ☒ 4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą, ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF) |  |  |  |
|  | 5. Prioritetas: Piliečiams artimesnė Lietuva | ☐ 5.1 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose ☐ 5.2 Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose |  |  |  |
|  | 6. Specialusis Prioritetas: Inovatyvūs sprendimai | ☐ 6.1 Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą |  |  |  |
|  | 7. Specialusis Prioritetas: Gerinti skaitmeninį junglumą | ☐ 7.1 Skaitmeninis ryšys |  |  |  |
|  | 8. Specialusis Prioritetas: Tvarus judumas miestuose | ☐ 8.1 Tvarus judumas mieste |  |  |  |
|  | 9. prioritetas Teisingos pertvarkos fondas | ☐ 9.1 Teisingos pertvarkos fondas |  |  |  |
| 2.10 | Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma | 32 340 000 Eur |  |  |  |
| 2.10.1 | ES fondų lėšos | Nurodoma kvietimui skirta iš 2021-2027 m. ES fondų lėšų suma eurais. x Europos regioninės plėtros fondas ☐ Europos socialinis fondas + ☐ Sanglaudos fondas ☐ Teisingos pertvarkos fondas Kvietimui skirta ERPF suma – 31 313 000,00 Eur |  |  |  |
| 2.10.2 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) subsidijos lėšos | - |  |  |  |
| 2.10.3 | EGADP paskolos lėšos | - |  |  |  |
| 210.4 | Bendrojo finansavimo lėšos | 9 837 000,00 Eur |  |  |  |
| 2.10.5 | Valstybės biudžeto lėšos | - |  |  |  |
| 2.10.6 | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui – apmokėti | - |  |  |  |
| 2.11. | Nuosavo įnašo dydis | - |  |  |  |
| 2.12 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti | - |  |  |  |
| 2.13. | Finansuojamos veiklos ir joms keliami reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Finansuojamos projektų veiklos |  |  |  |  |
|  | 11-002-02-11-01-09-02 | 9.2. Greitosios medicinos pagalbos automobilių, įrangos įsigijimas ir greitosios medicinos pagalbos stočių infrastruktūros pritaikymas, Sostinės regionas |  |  |  |
|  | 11-002-02-11-01-09-03 | 9.3. Greitosios medicinos pagalbos automobilių, įrangos įsigijimas ir greitosios medicinos pagalbos stočių infrastruktūros pritaikymas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas |  |  |  |
| 2.13.2 | Tikslinės grupės | Lietuvos Respublikos gyventojai, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai |  |  |  |
| 2.13.3 | Galimi pareiškėjai | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (iki 2023-06-30 viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis) |  |  |  |
| 2.13.4 | Galimi partneriai | netaikoma |  |  |  |
| 2.13.5 | Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti | Iki 41 150 000,00 Eur ES lėšų iki 31 313 000,00 Eur, iš jų: iki 5 235 000,00 Eur Sostinės regione; iki 26 078 000,00 Eur Vidurio vakarų Lietuvos regione; Bendrojo finansavimo lėšų iki 9 837 000,00 Eur, iš jų: iki 5 235 000,00 Eur Sostinės regione; iki 4 602 000,00 Eur Vidurio vakarų Lietuvos regione. |  |  |  |
| 2.13.6 | Finansuojamoji dalis | 100 proc. |  |  |  |
| 2.13.7 | Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) | Netaikoma |  |  |  |
| 2.14. | Išlaidų tinkamumo reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.14.1 | - Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai nustatyti PAFT VII skyriuje „Projektų išlaidų reikalavimai“ ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, patvirtintose viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246 (https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams). - Kryžminis finansavimas netaikomas. - Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. - Projekto vykdytojui, vadovaujantis PAFT numatytomis sąlygomis, gali būti mokamas avansas. - Projekto išlaidos įgyvendinimo metu apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas. - Projektui taikomi supaprastinti išlaidų dydžiai, kurie nurodyti Aprašo 14 punkte „Projektų veiklų ir jungtinio projekto projektų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai“: 1) privalomoms matomumo ir informavimo priemonių išlaidoms; 2) netiesioginėms išlaidoms taikoma 1 proc. fiksuotoji norma nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų. - Tinkamos išlaidos, skirtos komunikaciniam renginiui ar veiklai, kur privalo dalyvauti Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovai, surengti. Pagal Aprašą netinkamos finansuoti projekto išlaidos: - žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; - transporto priemonių išperkamoji nuoma, eksploatavimo ir susijusios išlaidos; - vienkartinės priemonės, higienos prekės ir kitos panašios paslaugų teikimui reikalingos priemonės; - naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; - PĮP rengimo išlaidos (išskyrus investicijų projekto ar kitų su PĮP privalomų teikti dokumentų rengimo išlaidas). |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai |  |  |  |  |
|  | ☐ Indeksuojama ☒ Neindeksuojama Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas; Papildoma informacija. FS-01-01; 02; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FS-01-02; 02; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FS-01-03; 02; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS be PVM; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FS-01-04; 02; Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su PVM; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-01; 01; Iki 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma; Netiesioginėms išlaidoms taikoma 13.6.2 papunktyje nurodyta fiksuotoji norma. FN-05-01; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-05-02; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-05-03; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-05-04; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-05-05; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-05-06; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. FN-05-07; 01; Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos; Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras yra paskelbtas Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje adresu https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/supaprastintai-apmokamu-islaidu-dydziu-registras. |
| 2.15 | Siekiami stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
| Rodiklio pavadinimas |  | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai |  | Minimali siektina reikšmė projektui |
| Greitosios medicinos pagalbos paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas, asmenys per metus (Sostinės regionas) |  | P. S.2.1033 P-11-002-02-11-01-32 | Asmenys per metus |  | 158 000 (2024 m.) 790 000 (2029 m. |
| GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 15 min. (mieste), dalis (Sostinės regionas) |  | R. S.2.3036 R-11-002-02-11-01-19 | Procentai |  | 98 (2029 m.) |
| GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 25 min. (kaime), dalis (Sostinės regionas) |  | R. S.2.3037 R-11-002-02-11-01-20 | Procentai |  | 98 (2029 m.) |
| Greitosios medicinos pagalbos paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas, asmenys per metus (VVL regionas) |  | P. S.2.1033 P-11-002-02-11-01-32 | Asmenys per metus |  | 400 000 (2024 m.) 2 000000 (2029 m.) |
| GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 15 min. (mieste), dalis (VVL regionas) |  | R. S.2.3036 R-11-002-02-11-01-19 | Procentai |  | 98 (2029 m.) |
| GMP skubių įvykdytų iškvietimų paslaugų, suteiktų per 25 min. (kaime), dalis (VVL regionas) |  | R. S.2.3037R-11-002-02-11-01-20 | Procentai |  | 98 (2029 m.) |
| 2.16 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Reikalavimai projektams |  |  |  |  |
|  | - Pagal šį Aprašą finansuojama veikla atitinka Pažangos priemonės aprašo III skyriaus „Plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė“ 9 veiklą „Greitosios medicinos pagalbos tinklo veiklos efektyvumo didinimas“, 9.2 poveiklę „Greitosios medicinos pagalbos automobilių, įrangos įsigijimas ir greitosios medicinos pagalbos stočių infrastruktūros pritaikymas, Sostinės regionas“ ir 9.3 poveiklę „Greitosios medicinos pagalbos automobilių, įrangos įsigijimas ir greitosios medicinos pagalbos stočių infrastruktūros pritaikymas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“. - Įgyvendinant Pažangos priemonę numatoma finansuoti B tipo greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) automobilių, reikiamos įrangos ir priemonių įsigijimą, patalpų atnaujinimą ir (ar) statybą ir pritaikymą GMP brigadų veiklai užtikrinti, siekiant didinti GMP tinklo veiklos efektyvumą, kad visiems Lietuvos gyventojams būtų užtikrintas GMP paslaugų suteikimas laiku. - Partneriai nėra galimi. - Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Veiklos skirtinguose regionuose gali būti vykdomos įgyvendinant vieną projektą. - Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. - Projektu nėra įgyvendinama viešojo ir privataus sektorių partnerystė. - Pagal Aprašą veikla įgyvendinama valstybės planavimo būdu. - Taikomi reikalavimai projekto įgyvendinimo metu – iki 2024 m. gruodžio 31 d. turi būti pasiekta tarpinė produkto rodiklio reikšmė „GMP paslaugų infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas“: - Sostinės regione – ne mažiau kaip 158 000 asmenų per metus; - VVL regione – ne mažiau kaip 400 000 asmenų per metus. - Projektui taikomos matomumo ir informavimo priemonės, nurodytos PAFT VIII skyriaus „Kiti projektų reikalavimai“ pirmame skirsnyje „Informavimas apie projektą ir komunikacija“. - Projekto lėšomis įsigytos transporto priemonės turi būti pažymėtos, kad jos finansuojamos Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. - Projekto vykdytojas turi surengti komunikacinį renginį ar veiklą, įtraukdamas Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos atstovus. - Investicijų projekto veiklos iki pateikiant VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – administruojančioji institucija) turi būti suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. - Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos, ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Jei nurodytos daiktinės teisės galioja trumpiau nei penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos, turi būti pateikiamas įsipareigojimas užtikrinti šį reikalavimą. - Jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar statinio projekto rengti neprivaloma, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, bei preliminarūs rangovų komerciniai pasiūlymai ir (arba) kainų apklausos suvestinė. - Jeigu numatomą rekonstruoti ar remontuoti pastatą ir (ar) žemės sklypą, kuriame numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatą, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo arba panaudos teise naudoja savivaldybė ir daiktinės arba turto valdymo teisės nėra perduotos pareiškėjui, Aprašo 2.14.5–2.14.11 papunkčiuose nurodyti dokumentai administruojančiai institucijai neprivalo būti pateikti kartu su PĮP, tačiau turi būti pateikti iki rangos darbų pradžios, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. - CPVA PĮP vertinimo metu gali nustatyti papildomas finansavimo sutarties sąlygas taip pat ir dėl: - pirkimų derinimo/vykdymo terminų; - pirkimo sutarčių pasirašymo terminų; - finansinio projekto įsisavinimo spartos. - Planuojamos įsigyti transporto priemonės turi būti ne žemesnio nei euro VI standarto pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 595/2009/EB, o padangos – pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/740. - Planuojama įsigyti įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai |  |  |  |  |
|  | - Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami HP: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimų, informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) bei turi būti atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Neturi būti numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį HP laikymuisi. - Projekto įgyvendinimo metu turi būti laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą. Jokia projekto veikla neturi būti daroma reikšmingos žalos nė vienam iš aplinkos apsaugos 6 tikslų, nurodytų 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“. - Planuojamos įsigyti transporto priemonės turi būti ne žemesnio nei euro VI standarto pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 595/2009/EB, o padangos – pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/740. - Planuojama įsigyti įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745. - Vykdant veiklas, apimančias infrastruktūros plėtojimą ar modernizavimą, PĮP turi būti detaliai aprašytas bent vienas universalaus dizaino, kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principų įgyvendinimas. Informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas. - Vykdant statybos rangos darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“. |  |  |  |  |
| 2.16.3 | Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas |  |  |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai, kurie nėra nurodyti PAFT, nenustatyti. |  |  |  |  |
| 2.16.4 | Projektų įgyvendinimo trukmė |  |  |  |  |
|  | Finansuojamos veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2029 metų rugpjūčio 31 d. |  |  |  |  |
| 2.16.5 | Reikalavimai valstybės pagalbai |  |  |  |  |
|  | Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama. |  |  |  |  |
| 2.16.6 | Projektų bendrieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |
|  | Projektų bendrieji atrankos kriterijai nurodyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 2 priede https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/projektu-bendruju-atrankos-kriteriju-sarasas-ir-ju-vertinimo-metodika-3 |  |  |  |  |
| 2.16.7 | Projektų specialieji atrankos kriterijai |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 2.16.8 | Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai |  |  |  |  |
|  | Netaikoma |  |  |  |  |
| 2.17 | Projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo tvarka |  |  |  |  |
| 2.17.1. | Teikimo tvarka: | Parengtas PĮP (su visais privalomais priedais) teikiamas per 2021-2027 m. Duomenų mainų svetainę (DMS) adresu https://dms.investis.lt. Kilus klausimams kreiptis į nurodytą kvietime atsakingą už kvietimą asmenį. Tvarkos nuoroda: https://esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/dms |  |  |  |
| 2.17.2. | Kartu su PĮP turi būti pateikta: | Teikiant PĮP kartu turi būti pateikta: ☐ Partnerio deklaracija (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija ☐ Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma ☐ Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-pareiskejui-partneriui-suteikta-valstybes-pagalba-isskyrus-de-minimis-forma-1 ☐ Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1 ☒ Kiti priedai: - įgaliojimas pasirašyti PĮP, jei jį pasirašo ne pareiškėjo įstaigos vadovas; - investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką[65], patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, (2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 2023/8-4 redakcija), kuri paskelbta http://www.cpva.lt/ skiltyje „Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras“ prie „Dokumentai“; - dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir darbo užmokesčio išlaidų (veiklų sąrašas, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, įkainis (valandinis arba mėnesinis) pagrindimas); - Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentai; - dokumentai, patvirtinantys daiktines pareiškėjo teises į žemės sklypą ir / arba kitą nekilnojamąjį turtą, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (jei taikoma); - jei statinys, kuriame numatoma atlikti rangos darbus, turi bendraturčių, statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija; - jei projekte numatomi statybos darbai ir pagal LR statybos įstatymą privalomas statinio projektas (toliau – statinio projektas), statinio projekto, parengto ir patvirtinto nustatyta tvarka, kopija. Jei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, kartu pateikiama jo kopija; - jei statybos darbus planuojama vykdyti kultūros paveldo statiniuose ar statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijose, gali būti prašoma pateikti ir papildomų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų reikalingų dokumentų kopijas (jei taikoma); - jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija; - jei projekte numatomi statybos darbai, teikiami patalpų brėžiniai iš inventorinės bylos ir preliminarūs darbų apimčių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos; - informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal formą, pateiktą PAFT 1 priedo „Projekto įgyvendinimo plano forma“ 3 priede „Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus“ (jei taikoma); - raštas, kuriuo investicijų projekto veiklos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. |  |  |  |
| 2.17.3 | Projektų įgyvendinimo planų suderinimas su atsakinga institucija | Nurodoma, jeigu pareiškėjai projektų įgyvendinimo planų projektus turi suderinti su ministerija (-omis), o kai įgyvendinami RPPl projektai, – su RPT. ☐ Taip ☒ Ne |  |  |  |
| 2.17.4. | Kontaktiniai duomenys konsultacijoms | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, Sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Aida Savičiūnienė, tel. +370 620 66057, el. paštas a.saviciuniene@cpva.lt |  |  |  |
| 2.18. | Taikomi teisės aktai | Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekto įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“, 10 priedą „2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 10“ (toliau – Aprašas): Bendrieji teisės aktai: 1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės; 2. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2022)5742, kuriuo patvirtinta programa „2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa“; 3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ patvirtintos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT). Specialieji teisės aktai: 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“; 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-428 „Dėl Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-428); 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. 7 d. įsakymas Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-996); 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“; 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V-705 „Dėl Nuotolinių medicininių konsultacijų teikimo greitosios medicinos pagalbos dispečerinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apraše paminėtuose bendruosiuose teisės aktuose. |  |  |  |
| 2.19 | Kita informacija | Daugiau informacijos apie aktualius dokumentus pateikiama https://2021.esinvesticijos.lt/ kvietimų skiltyje |  |  |  |
| 2.20 | Priedai | 1. Projekto įgyvendinimo plano forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad (žr. „17. PAFT 1 priedas“) 2. Projekto sutarties forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad (žr. „23. PAFT 3 priedas“) |  |  |  |

__________________