## Lapas1
Komunikacijos lygmuo | Veiklos numeris (pagal 2024 m. KP) | Institucija | Veikla | Veiklos rodiklis | Pasiekta veiklos rodiklio reikšmė 2024-12-31 | Veiklos rodiklio siektina reikšmė pasiekta: taip/ne | Rezultato rodiklis | Pradinė reikšmė | Siektina reikšmė | Pasiekta rezultato rodiklio reikšmė 2024-12-31 | Rezultato rodiklio siektina reikšmė pasiekta: taip/ne | Suplanuotas biudžetas (iš 2024 m. KP) | Panaudotas biudžetas 2024-12-31 | Panaudoto biudžeto dalis | Išvada dėl pagrindinės metinės veiklos įgyvendinimo: taip/ne
Galimybės | 1 | CPVA | Nacionalinė komunikacijos kampanija | 1 mln. auditorija | 11,2 mln. - bendra visų informacinių kanalų (unikalių vartotojų) pasiekta auditorija | taip | Gyventojų, kurie žino, kad gali gauti ES finansavimą savo projektui ar veiklai, dalis | 44 proc. (2023 m.), FM apklausa | 49 proc. | 41 proc. | ne | 1330000 | 593716.8 | 44.64% | ne
|  |  |  | 2 išskirtinės komunikacijos veiklos (kaip komunikavimo pagrindo nenaudojant tradicinių medijų kanalų) | Muzikinis klipas Šviesos ir garso instaliacija "Kaita" | taip | Gyventojų, kurie žino, nuo ko reikėtų pradėti, norint gauti ES finansavimą savo projektui ar veiklai, dalis | 21 proc. (2023 m.), FM apklausa | 26 proc. | 18 proc. | ne
|  |  |  | Socialinio tinklo „Facebook“ paskyros „ES investicijos Lietuvoje“ sekėjų skaičiaus augimas per metus – 50 proc. (2023 m. 4,8 tūkst.) | 71 proc. | taip | Gyventojų, kurie asmeniškai pajuto investicijų naudą, dalis | 65 proc. (2023 m.), FM apklausa | 70 proc. | 64 proc. (23 pajuto, 42 proc. - greičiau pajuto) | ne
[7 empty] | Gyventojų, kurie pritaria, kad ES investicijos prisideda prie teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvoje, dalis | 78 proc. | 83 proc. | 82 proc., kad prisidėjo prie teigiamų ekonominių pokyčių (37 proc. visiškai sutinka, 45 proc. greičiau sutinka); 81 proc., kad prisidėjo prie teigiamų socialinių pokyčių (32 proc. visiškai sutinka, 49 proc. greičiau sutinka) | taip
|  |  |  | Ne mažiau kaip 100 įrašų kiekviename socialiniame tinkle („Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“) paskelbimas per metus | 214 įrašai Facebook 128 įrašų Instagram 87 įrašai LinkedIn | iš dalies (Siektina reikšmė pasiekta Facebook ir Instagram atvejais, LinkedIn atveju - ne) | Gyventojų, kurie sutinka, kad jaučiasi ne tik Lietuvos, bet ir ES bendrijos dalimi, dalis | 72 proc. (2023 m.), FM apklausa | 77 proc. | 79 proc. (31 proc. tikrai taip, 48 proc. greičiau taip) | taip
Galimybės | 2 | FM | Informacinė kampanija, pristatanti metinius IP rezultatus | 0,3 mln. auditorija | beveik 1 mln. | taip | Gyventojų, kurie pritaria, kad ES investicijos prisideda prie teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvoje, dalis | 78 proc. (2023 m.) | 83 proc. | 82 proc., kad prisidėjo prie teigiamų ekonominių pokyčių (37 proc. visiškai sutinka, 45 proc. greičiau sutinka); 81 proc., kad prisidėjo prie teigiamų socialinių pokyčių (32 proc. visiškai sutinka, 49 proc. greičiau sutinka) | taip | 440000 | 444368.44 | 101% | taip
Galimybės | 3 | CPVA | Informacinė energetinio savarankiškumo komunikacijos kampanija | 1 komunikacijos kampanija | 1 komunikacijos kampanija | taip | Gyventojų, kurie sutinka su teiginiu, kad ES investicijos reikšmingai prisideda prie Lietuvos energetikos sektoriaus stiprinimo, dalis | 60 proc. (2023 m.), EM apklausa | 65 proc. | 58 proc. (EM apklausa įgyvendinus kampaniją) 69,5 proc. Vertinant pagrindinę tikslinę auditoriją | ne | 385000 | 236131.5 | 61.33% | taip
|  |  |  | 60 proc. 18+ auditorijos yra matę ar girdėję apie šią kampaniją | 42 proc. | ne | Gyventojų, kurie žino bent 2 priemones, skirtas energetiniam savarankiškumui didinti, dalis | 55 proc. (2023 m.), EM apklausa | 60 proc. | 87 proc. | taip
Galimybės | 4 | CPVA | Pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimas ir konsultavimas | 80 proc. auditorija | 175 proc. (5529 mokymų įrašų peržiūrų skaičiuojant nuo 3136 pareiškėjų ir projektų vykdytojų (neunikalių)) | taip | 1) Projektų vykdytojų, kuriems pakanka informacijos apie tai, kaip tinkamai įgyvendinti projektą, dalis | 1) 87 proc. (2023 m.), FM apklausa | 1) 89 proc. | 78 proc. | ne | 200000 | 31586.17 | 15.79% | taip
[7 empty] | 2) Naujų pareiškėjų, per 2024 metus pateikusių projekto įgyvendinimo planą, dalis | 2) 87 proc. (CPVA unikalių pareiškėjų dalis 2023 m.) | 2) daugiau kaip 10 proc. p. padidėjimas | 44 proc. (CPVA unikalių pareiškėjų dalis 2024 m.) | ne
Galimybės | 5 | IA | Informacinė komunikacijos kampanija verslo auditorijai | 8 | 9 | taip | 1) Klientų, kurie teigiamai vertina IA renginius, dalis | 1) ND (2023 m.), IA apklausa | 1) 70 proc. | 72 proc. | taip | 204000 | 203625.55 | 99.82% | taip
[7 empty] | 2) Naujų pareiškėjų, per 2024 metus pateikusių projekto įgyvendinimo planą, dalis | 2) 85 proc. (IA unikalių pareiškėjų dalis 2023 m.) | 2) daugiau kaip 10 proc. p. padidėjimas | 2) 81 proc. (IA unikalių pareiškėjų dalis 2024 m.) | ne
Galimybės | 6 | CPVA | Nuolatinis NKL projektų įgyvendinimo pažangos pristatymas interneto svetainėje esinvesticijos.lt, socialiniuose tinkluose ir pranešimuose spaudai | Sukurta ir interneto svetainėje esinvesticijos.lt įdiegta interaktyvi NKL projektų įgyvendinimo ir rodiklių pasiekimo pažangą pristatanti priemonė | Priemonė sukurta ir įdiegta | taip | Gyventojų, kurie girdėjo apie nacionalinį pokyčių planą „Naujos kartos Lietuva“, dalis | 39 proc. (2023 m.), FM apklausa | 54 proc. | 38 proc. (4 proc. daug girdėjo, 34 proc. - kažką girdėjo) | ne | 0 | 9728.4 | nevertinama, nes panaudotos VB lėšos, kurios nebuvo suplanuotos 2024 m. komunikacijos plane. | taip
|  |  |  | Interneto svetainėje esinvesticijos.lt ne mažiau kaip 200 su NKL susijusių naujienų | 211 su NKL susijusios naujienų | taip | Gyventojų, kurie girdėjo apie ES teikiamą finansinę paramą regionams ir miestams, dalis | 65 proc. (2023 m.), Eurobarometras | 67 proc. (2025 m.) | Eurobarometro nematuota. Visuomenės nuomonės apklausos rezultatai: 91 proc. (21 proc. daug girdėję, 69 proc. kažką apie tai girdėję) | ne
Galimybės | 7 | FM | NKL metinių rezultatų pristatymas | 1 renginys (100 dalyvių gyvai) | 2 renginys (100 dalyvių gyvai) | taip | 1) Gyventojų, kurie girdėjo apie nacionalinį pokyčių planą „Naujos kartos Lietuva“, dalis | 1) 39 proc. (2023 m.), FM apklausa | 1) 54 proc. | 1) 38 proc. (4 proc. daug girdėjo, 34 proc. - kažką girdėjo) | ne | 20000 | 20000 | 100% | taip
[7 empty] | 2) Gyventojų, kurie girdėjo apie ES teikiamą finansinę paramą regionams ir miestams, dalis | 2) 65 proc. (2023 m.), Eurobarometras | 2) 67 proc. (2025 m.) | Eurobarometro nematuota. Visuomenės nuomonės apklausos rezultatai: 91 proc. (21 proc. daug girdėję, 69 proc. kažką apie tai girdėję) | ne
Galimybės | 8 | FM | Interneto svetainės esinvesticijos.lt plėtra, aktualios informacijos kūrimas ir skelbimas, skelbiamą informaciją siejant su kitais komunikacijos kanalais | Interneto svetainės esinvesticijos.lt lankytojų skaičiaus augimas per metus – 100 proc. (nuo 2022-10-30 iki 2023-10-30 apsilankė 92,5 tūkst. lankytojų) | 149 tūkst. | ne | 1) Potencialių pareiškėjų, kurie interneto svetainę esinvesticijos.lt įvardijo kaip pagrindinį informacijos apie ES investicijas šaltinį, dalis | 1) 71 proc. (2023 m.), FM apklausa | 1) 73 proc. | 1)53 proc. | ne | 100000 | 49289.35 | 49.29% | taip
[7 empty] | 2) Interneto svetainės esinvesticijos.lt apklausoje dalyvaujančių lankytojų, kurie randa reikiamą informaciją, dalis | 2) ND (2024 m.), CPVA apklausa atliekama kas mėnesį | 2) 90 proc. | 2) 76 proc. | ne
Poveikis | 9 | CPVA | Konferencija „ES+U“ | Komunikacijos veikla metų eigoje atšaukta (vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1K-368 pakeitimais), todėl ji nebuvo vertinama.
Poveikis | 10 | IA | ES investicijų verslui įvaizdžio kūrimo komunikacijos kampanija | 50 proc. verslo auditorija | 50 proc. verslo auditorija | taip | Administruojamų priemonių žinomumo indeksas | ne mažiau kaip 4 iš 5 (2022 m.), IA apklausa | ne mažiau kaip 4 iš 5 | daugiau kaip 4 iš 5 | taip | 80000 | 76990.35 | 96.24% | taip
Poveikis | 11 | FM | „Europos burės 2024“ – geriausių ES investicijų projektų konkursas (renginys ir viešinimo kampanija) | 0,5 mln. auditorija; | 0,5 mln. auditorija; | taip | Gyventojų, kurie asmeniškai pajuto investicijų naudą, dalis | 65 proc. (2023 m.), FM apklausa | 70 proc. | 64 proc. (23 pajuto, 42 proc. - greičiau pajuto) | ne | 120000 | 117339 | 97.78% | taip
|  |  |  | ne mažiau kaip 100 projektų kandidatų | 98 projektai kandidatai | taip | Gyventojų, kurie sutinka, kad jaučiasi ne tik Lietuvos, bet ir ES bendrijos dalimi, dalis | 72 proc. (2023 m.), FM apklausa | 77 proc. | 79 proc. (31 proc. tikrai taip, 48 proc. greičiau taip) | taip
Poveikis | 12 | FM | Žurnalistų apdovanojimai | 1 renginys | 1 renginys | taip | Gyventojų, kurie asmeniškai pajuto investicijų naudą, dalis | 65 proc. (2023 m.), FM apklausa | 70 proc. | 64 proc. (23 pajuto, 42 proc. - greičiau pajuto) | ne | 25000 | 24950 | 99.8% | taip
|  |  |  | ne mažiau kaip 7 straipsniai nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje | 7 straipsniai | taip | Gyventojų, kurie sutinka, kad jaučiasi ne tik Lietuvos, bet ir ES bendrijos dalimi, dalis | 72 proc. (2023 m.), FM apklausa | 77 proc. | 79 proc. (31 proc. tikrai taip, 48 proc. greičiau taip) | taip
Poveikis | 13 | CPVA | Regioninės politikos forumas | 200 dalyvių | 200 dalyvių | taip | Gyventojų, kurie girdėjo apie ES teikiamą finansinę paramą regionams ir miestams, dalis | 65 proc. (2023 m.), Eurobarometras | 67 proc. (2025 m.) | Eurobarometro nematuota. Visuomenės nuomonės apklausos rezultatai: 91 proc. (21 proc. daug girdėję, 69 proc. kažką apie tai girdėję) | ne | 50000 | 52433.84 | 104.9% | taip
Pokytis | 14 | IA | Inovacijų skatinimo regionuose kampanija | 60 proc. verslo auditorija | 60 proc. verslo auditorija | taip | Verslo ketinimo diegti inovacijas indeksas | ND (2023 m.), IA apklausa | ne mažiau kaip 2 iš 5 | Vidurkis 3 | taip | 80000 | 74596.02 | 93.25% | taip
Stebėsena ir vertinimas | 15 | IA | Informacijos stebėsenos žiniasklaidoje ir analizės paslaugos | 1 verslo klientų nuomonės tyrimas | 1 verslo klientų nuomonės tyrimas | taip | Klientų, kurie teigiamai vertina IA veiklą, dalis | ND (2023 m.), IA apklausa | 70 proc. | 72 proc. | taip | 36000 | 34870.55 | 96.86% | taip
Stebėsena ir vertinimas |  |  | Naujienų agentūrų informacinės paslaugos (BNS, ELTA)
Stebėsena ir vertinimas |  |  | Naujienų turinio prenumerata (Delfi, VŽ, 15min)
Stebėsena ir vertinimas |  |  | Kiekybinis ir kokybinis verslo klientų nuomonės tyrimas
Stebėsena ir vertinimas | 16 | FM | Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės paslaugos | 12 ataskaitų | 12 ataskaitų | taip | Gyventojų, kurie pritaria, kad ES investicijos prisideda prie teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvoje, dalis | 78 proc. (2023 m.), FM apklausa | 83 proc. | 82 proc., kad prisidėjo prie teigiamų ekonominių pokyčių (37 proc. visiškai sutinka, 45 proc. greičiau sutinka); 81 proc., kad prisidėjo prie teigiamų socialinių pokyčių (32 proc. visiškai sutinka, 49 proc. greičiau sutinka) | taip | 15000 | 12632.4 | 84.22% | taip
Stebėsena ir vertinimas | 17 | FM | Komunikacijos strateginių gairių įgyvendinimo valdymas | 4 nuomonės apklausos, | 5 | taip | Gyventojų, kurie pritaria, kad ES investicijos prisideda prie teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvoje, dalis | 78 proc. (2023 m.), FM apklausa | 83 proc. | 82 proc., kad prisidėjo prie teigiamų ekonominių pokyčių (37 proc. visiškai sutinka, 45 proc. greičiau sutinka); 81 proc., kad prisidėjo prie teigiamų socialinių pokyčių (32 proc. visiškai sutinka, 49 proc. greičiau sutinka) | taip | 65000 | 29403 | 77.44% | taip
|  |  |  | 1 efektyvumo vertinimas | 1 | taip | [6 empty] | 20933
|  |  |  | 4 mokymų renginiai | 3 | ne
Stebėsena ir vertinimas | 18 | CPVA | Sėkmingų projektų duomenų bazė | 50 projektų įrašų | 51 (45 sėkmės istorijos + 6 strateginiai projektai) | taip | Gyventojų, kurie pritaria, kad ES investicijos prisideda prie teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvoje, dalis | 78 proc. (2023 m.), FM apklausa | 83 proc. | 82 proc., kad prisidėjo prie teigiamų ekonominių pokyčių (37 proc. visiškai sutinka, 45 proc. greičiau sutinka); 81 proc., kad prisidėjo prie teigiamų socialinių pokyčių (32 proc. visiškai sutinka, 49 proc. greičiau sutinka) | taip | 0 | 0 | 0% | taip
Note on A1: FM Comment: Visoje lentelėje siūlau rasti būdą, kaip skaitytojui aiškiau parodyti, ar rodiklis pasiektas, ar ne (gal dar ir paklaidos ribose). Siūlau turėti švieslentę arba spalvom, arba papildoma grafa lentelėje. ESTEP: papildyta stulpeliais, kuriuose pateikta išvada - rodiklis pasiektas, ar ne
Note on F1: FM Comment: Gal čia pažymėkime, kad faktinė reikšmė. Arba pasiekta reikšmė ESTEP: patikslintas pavadinimas
Note on K1: FM Comment: Gal čia pažymėkime, kad faktinė reikšmė. Arba pasiekta reikšmė. ESTEP: Patikslintas pavadinimas
Note on N15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9728,40 Eur su PVM - VB lėšos
Note on K18: FM Comment: Kokia čia apklausa, ar nacionalinė, ar Eurobarometro. Reikia lyginti tas pačias apklausas, nes jų metodologija, imtis greičiausiai skiriasi. ESTEP: pritariame. Ataskaitoje šis rodiklis priskirtas nematuotiems, atitinkamai paaiškinta ir čia.
Note on A21: FM Comment: Neaišku, ką tai reiškia. Tikslinti. ESTEP: patikslinta.