LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-01 „ĮGYVENDINTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO

### 2026 m.       d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 94 ir 139 punktais  ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 95 ir 96 punktais, Strateginio valdymo sistemoje naudojamų pažangos ir tęstinės veiklos stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“, 6 punktu ir Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 34 punktu, atsižvelgdamas į 2026 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2026–2028 metų strateginio plano nuostatas,

pakeičiu 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

- Pakeičiu Aprašą:

  - Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:

„I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė |  |
| P-12-003-03-01-01-01 | Produkto | Įsigaliojęs teisės aktas dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo | Vnt. | n/a | n/a | 1 (2022) | - |
| P-12-003-03-01-01-02 | Produkto | Įsigalioję formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai | Vnt. | n/a | n/a | 1 (2021) | - |
| P-12-003-03-01-01-03 | Produkto | Įsigalioję teisės aktai dėl pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ | Vnt. | n/a | n/a | 1 (2021) | - |
| P-12-003-03-01-01-04 | Produkto | Savivaldybių parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planai pagal patvirtintas naujas formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisykles | Vnt. | 0 (2021) | n/a | 48 (2022) | - |
| P-12-003-03-01-01-05 | Produkto | Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius | Skaičius | 0 (2021) | 75 | 150 (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-01 | Rezultato | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | Proc. | 71,2 (6–10 balų) (2021–2022) 48,2 (7–10 balų) (2021–2022) | 72,6 (6–10 balų) (2024–2025) 50,0 (7–10 balų) (2024–2025) | 74 (6–10 balų) (2029–2030) 52,0 (7–10 balų) (2029–2030) 72,8 (6–10 balų) 50,5 (7–10 balų) (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-02 | Rezultato | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | Proc. | 25,2 (6–10 balų) (2021–2022) 16,2 (7–10 balų) (2021–2022) | 33 (6–10 balų) (2024–2025) 20 (7–10 balų) (2024–2025) | 35 (6–10 balų) (2029–2030) 26 (7–10 balų) (2029–2030) 33,5 (6–10 balų) 21 (7–10 balų) (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-03 | Rezultato | Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis | Proc. | 4,0 (2020–2021) | 2,0 (2024–2025) | 1,0 (2029–2030) 2,0 (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-04 | Rezultato | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | Skaičius | 11,3 (2020–2021) | 11,8 (2024–2025) | 12,3 (2029–2030) 11,9 (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-06 | Produkto | Parengta komunikacijos strategija | Vnt. | 0 | n/a | 1 (2022) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-07 | Produkto | Įgyvendinta viešinimo kampanija | Vnt. | 0 | n/a | 3 (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-08 | Produkto | Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė | Vnt. | 0 | 1 | 2 (2026) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-09 | Produkto | Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo krypčių | Vnt. | 0 | n/a | 4 (2022) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-10 | Produkto | Suderintų projekto pažangos planų skaičius | Vnt. | 0 | n/a | 48 (2023) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-11 | Produkto | Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų | Proc. | 0 | n/a | > 50 (2026 m.) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-12 | Produkto | Parengta pažangos ataskaita | Vnt. | 0 | 2 (2022 ir 2023) | - | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-13 | Produkto | Mokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika pristatyta socialiniams partneriams ir pateikta viešoms 2 savaičių konsultacijoms | Vnt. | n/a | n/a | n/a | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| P-12-003-03-01-01-14 | Produkto | Tūkstantmečio mokyklų pažangos programa pristatyta socialiniams partneriams ir pateikta viešoms 2 savaičių konsultacijoms | Vnt. | n/a | n/a | n/a | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-05 | Rezultato | Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius | Asm. | n/a | n/a | n/a | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-06 | Rezultato | Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos (išskyrus skaitmeninių įgūdžių ugdymą) dalyvių skaičius | Asm. | n/a | n/a | n/a | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |
| R-12-003-03-01-01-07 | Rezultato | Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas | Asm. | n/a | n/a | n/a | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos |

Pastabos:

1. Iki 2024–2025 m. m. pabaigos „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ rodiklių reikšmės skaičiuojamos pagrindinį pasiekimų lygmenį laikant 6–10 balų, nuo 2025–2026 m. m. pagrindinis pasiekimų lygmuo laikomas 7–10 balų. Rodikliai paskaičiuoti savivaldybės mokykloms (t. y. skaičiuojant bendrą rodiklį iš savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių).

2. Nurodytos stebėsenos rodiklių reikšmės yra prognozuojamos, atsižvelgiant į galimus demografinius ir švietimo sistemos pokyčius; rodikliai laikytini orientaciniais (siektinais); atsižvelgiant į pagrindžiančias aplinkybes jų nepasiekimas numatyta apimtimi savaime nesukelia teisinės atsakomybės ar finansinių pasekmių.“

  - Pakeičiu III skyrių ir jį išdėstau taip:

„III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (povei-klės, projek-to) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisideda-ma prie horizonta-liųjų principų įgyvendini-mo ( DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Administruojan-čioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Patvirtinti būtinuosius teisės aktus arba jų pakeitimus | R | – | – | – | – | – | – | – | P-12-003-03-01-01-01 Įsigaliojęs teisės aktas dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos tvarkos aprašo | 1 (2021 m. IV ketv.) | CPVA | VRM, KM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-12-003-03-01-01-02 Įsigalioję formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai | 1 (2021 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-12-003-03-01-01-03 Įsigalioję teisės aktai dėl pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos | 1 (2021 m. IV ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-12-003-03-01-01-04 Savivaldybių parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planai pagal patvirtintas naujas formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisykles | 48 (2022 m. IV ketv.) |  |  |
| 2. Įgyvendinti „Tūkstantme-čio mokyklų“ programą | I | NŠA | P | DV, IN, LG | D | 254 000 000 (iš jų: iki 210 000 000 – EGADP lėšos, iki 44 100 000 – valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | EGADP lėšos, valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | – | P-12-003-03-01-01-05 Įgyvendinti susitarimai su mokyklomis dėl paramos veiklos kokybei gerinti gavimo (skaičius) | 150 (2026 m.) | CPVA | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-06 Parengta komunikacijos strategija (vnt.) | 1 (2022 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-07 Įgyvendinta viešinimo kampanija (vnt.) | 3 (2026 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-08 Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė (vnt.) | 2 (2026 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-09 Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo krypčių (vnt.) | 4 (2022 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-10 Suderintų projekto pažangos planų skaičius (vnt) | 48 (2023 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-11 Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų (proc.) | >50 (2026 m. II ketv.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-12 Parengta pažangos ataskaita (vnt.) | 2 (2023 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | P-12-003-03-01-01-13 Mokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika pristatyta socialiniams partneriams ir pateikta viešoms 2 savaičių konsultacijoms (vnt.) | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-12-003-03-01-01-14 Tūkstantmečio mokyklų pažangos programa pristatyta socialiniams partneriams ir pateikta viešoms 2 savaičių konsultacijoms (vnt.) | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-12-003-03-01-01-15 Patvirtintos ataskaitos (vnt.) | 2 (2026 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | R-12-003-03-01-01-01 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | 72,8 (6–10 balų) 50,5 (7–10 balų) (2026 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | R-12-003-03-01-01-02 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | 33,5 (6–10 balų) 21 (7–10 balų) (2026 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | – | R-12-003-03-01-01-03 Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) | 2 (2026 m.) |  |  |

- Pakeičiu Aprašo 2 priedą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus 2 punktą ir jį išdėstau taip:

| „2. Veiklos ar poveiklės rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė ir pasiekimo data |
| Rekomendacijos dėl mokyklų veiklos tobulinimo krypčių | P-12-003-03-01-01-09 P.N.1.4563 | vnt. | 4 |
| Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė | P-12-003-03-01-01-08 P.N.1.4562 | vnt. | 1 |
| Suderintų projekto pažangos planų skaičius | P-12-003-03-01-01-10 P.N.1.4564 | vnt. | 48 |
| Parengta komunikacijos strategija | P-12-003-03-01-01-06 P.N.1.4560 | vnt. | 1 |
| Įgyvendinta viešinimo kampanija | P-12-003-03-01-01-07 P.N.1.4561 | vnt. | 1 |
| Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius Įgyvendinti susitarimai su mokyklomis dėl paramos veiklos kokybei gerinti gavimo | P-12-003-03-01-01-05 P.S.1.1097 | skaičius | 150 (2026) |
| Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų | P-12-003-03-01-01-11 P.N.1.4565 | Proc. | >50 |
| Parengta pažangos ataskaita | P-12-003-03-01-01-12 P.S.1.1096.2 | vnt. | 2 |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | R-12-003-03-01-01-01 R.N.1.5572 | Proc. | 74 (6–10 balų) (2029–2030) 52,0 (7–10 balų) (2029–2030) 72,8 (6–10 balų) 50,5 (7–10 balų) (2026) |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | R-12-003-03-01-01-02 R.N.1.5573 | Proc. | 35 (6–10 balų) (2029–2030) 26 (7–10 balų) (2029–2030) 33,5 (6–10 balų) 21 (7–10 balų) (2026) |
| Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis | R-12-003-03-01-01-03 R.N.1.5574 | Proc. | 1,0 (2029–2030) 2 (2026) |
| Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | R-12-003-03-01-01-04 R.N.1.5575 | Skaičius | 12,3 (2029–2030) |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius | R-12-003-03-01-01-05 | Asm. | n/a |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ar mokymo veiklos (išskyrus skaitmeninių įgūdžių ugdymą) dalyvių skaičius | R-12-003-03-01-01-06 | Asm. | n/a |
| Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas | R-12-003-03-01-01-07 | Asm. | n/a |
| P-12-003-03-01-01-15 Patvirtintos ataskaitos | P-12-003-03-01-01-15 P.S.1.1233 | Vnt. | 2 |

Pastaba: Nurodytos stebėsenos rodiklių reikšmės yra prognozuojamos, atsižvelgiant į galimus demografinius ir švietimo sistemos pokyčius; rodikliai laikytini orientaciniais (siektinais); atsižvelgiant į pagrindžiančias aplinkybes jų nepasiekimas numatyta apimtimi savaime nesukelia teisinės atsakomybės ar finansinių pasekmių.“

2.2. Pakeičiu II skyrių:

2.2.1. Papildau 4.3 papunkčiu:

„4.3. Aprašo 4 punkte nurodyti teisės aktai, kiti dokumentai ir jų nuostatos taikomi su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, taip pat su oficialiais jų išaiškinimais, jeigu tokie yra priimti ar pateikti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo metu.“

2.2.2. Pakeičiu 5.7.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.15. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2026 m. balandžio 30 d. Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas ne vėliau nei iki 2026 m. birželio 1 d. Tuo atveju, kai nėra atsiskaitoma už rodiklį Nr. P-12-003-03-01-01-15, gali būti taikomi kiti PAFT 149 p. nustatyti terminai. “

2.2.3. Pakeičiu 5.7.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.17. ESFA turi siekti visų iš toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

| Rodiklis | Tarpinė reikšmė, 2025 metai | Galutinė reikšmė, 2026 metai |
| --- | --- | --- |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | 72,6 (6 – 10 balų, 2024–2025) 50,0 (7–10 balų, 2024–2025) | 52,0 (7–10 balų, 2029–2030) 74,0 (6–10 balų, 2029–2030) 72,8 (6–10 balų) 50,5 (7–10 balų) |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | 33,0 (6–10 balų, 2024–2025) 20,0 (7–10 balų, 2024–2025) | 26,0 (7–10 balų, 2029–2030) 35,0 (6–10 balų, 2029–2030) 33,5 (6–10 balų) 21 (7–10 balų) |
| Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) | 2,0 (2024–2025) | 1,0 (2029–2030) 2,0 |
| Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius) | 11,8 (2024–2025) | 12,3 (2029–2030) |
| Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius Įgyvendinti susitarimai su mokyklomis dėl paramos veiklos kokybei gerinti gavimo | 75 (2025 m. II ketv.) | 150 (2026 m. II ketv.) |
| Savivaldybių švietimo būklės statistinė analizė, vnt. | - | 1 (2026 m.) |
| Įgyvendinta viešinimo kampanija, vnt. | - | 2 (2026 m.) |
| Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų | - | >50 (2026 m.) |
| Parengta pažangos ataskaita | - | 1 (2023 m. IV ketv.) |

Pastabos:

1. Iki 2024–2025 m. m. pabaigos rodiklių „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ reikšmė skaičiuojama pagrindinį pasiekimų lygmenį laikant 6–10 balų, nuo 2025–2026 m. m. pagrindinis pasiekimų lygmuo laikomas 7–10 balų. Rodiklis paskaičiuotas pagal savivaldybės pavaldumą (t. y. skaičiuojant bendrą rodiklį iš savivaldybei pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių).

2. Rodikliui „Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)“ skaičiuojamos tik bendrosios klasės.

3. Nurodytos stebėsenos rodiklių reikšmės yra prognozuojamos, atsižvelgiant į galimus demografinius ir švietimo sistemos pokyčius; rodikliai laikytini orientaciniais (siektinais); atsižvelgiant į pagrindžiančias aplinkybes jų nepasiekimas numatyta apimtimi savaime nesukelia teisinės atsakomybės ar finansinių pasekmių.“

2.2.4. Pakeičiu 5.7.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.7.18. Savivaldybės turi siekti visų toliau išvardintų rodiklių:

| Rodiklio pavadinimas | Siekiamas pokytis įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje |
| --- | --- |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | Didės |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | Didės |
| Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) | Mažės arba lygus nuliui |
| Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | Didės |

Pastabos:

1. Tikslios rodiklių reikšmės bus nustatytos Pažangos plane. Pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai dviejų rodiklių: „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“ ir „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)“.

2. Pradinės rodiklių reikšmės fiksuojamos 2022 metais; kitų rodiklių – 2021 metais.

3. Į rodiklį „Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)“ neįskaičiuojamos specialiosios klasės.“

2.2.5. Pakeičiu 5.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.8.2. Pažangos planas sudaromas ne trumpiau kaip 24 mėnesiams ir ne ilgiau kaip 36 mėnesiams. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių savivaldybė negalėjo numatyti iš anksto, veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. birželio 301 d. Tuo atveju, kai nėra atsiskaitoma už rodiklį Nr. P-12-003-03-01-01-15, gali būti taikomi kiti PAFT 149 p. nustatyti terminai.“.

- Pakeičiu Aprašo 4 priedą:

3.1. Pakeičiu VII skyrių ir jį išdėstau taip:

## „VII skyrius

## Stebėsenos rodiklio

## „Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybEI gerinTI, skaičiusĮgyvendinti susitarimai su mokyklomis dėl paramos veiklos kokybei gerinti gavimo“

## aprašymo kortelė

|  | Elementai | Kodai, pavadinimai ir aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičiusĮgyvendinti susitarimai su mokyklomis dėl paramos veiklos kokybei gerinti gavimo |
| 2. | Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai | Skaičius |
| 3. | Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis | Didėjimas |
| 4. | Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas | Skaitinė |
| 5. | Stebėsenos rodiklio tipas | Produkto |
| 6. | Stebėsenos rodiklio kodas | P-12-003-03-01-01-05 |
| 7. | Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas | LT-C[C4]-R[D-1-1-.D-1-1-]-T[96] LT-C[C4]-R[D-1-1-.D-1-1-]-T[97] |
| 8. | Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys | Rodikliu vertinama, koks skaičius „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvavusių bendrojo ugdymo mokyklų gavo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) finansavimą ir joms buvo sukurtos prielaidos sustiprinti savo veiklą, nukreiptą į mokinių pasiekimų pagerinimą. Bendrojo ugdymo mokykla šioje stebėsenos rodiklių kortelėje suprantama kaip juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. Įgyvendinti susitarimai šioje stebėsenos rodiklių kortelėje suprantami kaip dvišaliai ar daugiašaliai rašytiniai susitarimai (pvz. jungtinės veiklos sutartys), sudaryti tarp projekto vykdytojo ir (arba) savivaldybės ir (arba) bendrojo ugdymo mokyklos (ar ją valdančio subjekto), kuriuose nustatytos paramos veiklos kokybei gerinti teikimo sąlygos, apimtis ir įgyvendinimo veiksmai, ir kurie yra visiškai įvykdyti, t. y. juose numatytos veiklos yra įgyvendintos, o įsipareigojimai – įvykdyti pagal susitarimo nuostatas |
| 9. | Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas | Automatiškai apskaičiuojamas. |
| 10. | Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas | Suskaičiuojamos visos bendrojo ugdymo mokyklos, gavusios paramą veiklos kokybei gerinti ir jau baigusios numatytas veiklas. Skaičiuojami įvykdyti susitarimai mokykloms dėl paramos veiklos kokybei gerinti. |
| 11. | Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai | Projektų veiklos ataskaitos. |
| 12. | Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas | Už stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas veiklos ataskaitas projekto sutartyje nustatytu periodiškumu. |
| 13. | Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas | Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. |
| 14. | Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. |
| 15. | Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris | Ugdymo departamentas, tel. +370 618 85 352. |
| 16. | Kita svarbi informacija | Trumpasis rodiklio kodas P.S.1.1097.“ |

3.2. Pripažįstu netekusiu galios XI skyrių.

3.3. Papildau XXII skyriumi:

„XXII SKYRIUS

STEBĖSENOS RODIKLIO

„PATVIRTINTOS ATASKAITOS“

APRAŠYMO KORTELĖ

|  | Elementai | Kodai, pavadinimai ir aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Patvirtintos ataskaitos |
| 2. | Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai | Vnt. |
| 3. | Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis | Didėjimas |
| 4. | Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas | Skaitinė reikšmė |
| 5. | Stebėsenos rodiklio tipas | Produkto |
| 6. | Stebėsenos rodiklio kodas | P-12-003-03-01-01-15 |
| 7. | Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas | LT-C[C4]-R[D-1-1-.D-1-1-]-T[96] |
| 8. | Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys | Šioje stebėsenos rodiklio kortelėje „Patvirtintos ataskaitos“ suprantamos kaip administruojančiosios institucijos patvirtintos projektų Nr. 10-011-P-0001 ir Nr. 10-012-P-0001 veiklos ataskaitos kuriomis pagrindžiamas rodiklio Nr. LT-C[C4]-R[D-1-1-.D-1-1-]-T[96] pasiekimas ir atsiskaitymas Europos Komisijai už ne mažiau kaip 150 mokyklų, baigusių dalyvavimą „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. |
| 9. | Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas | Įvedamasis |
| 10. | Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas | Fiksuojamas ataskaitų pateikimo Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje INVESTIS faktas. |
| 11. | Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai | Pirminiai šaltiniai: Europos socialinio fondo agentūros projektų Nr. 10-011-P-0001 ir Nr. 10-012-P-0001 veiklos ataskaitos už ne mažiau kaip 150 mokyklų, baigusių dalyvavimą „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Antriniai šaltiniai: Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) rodiklio LT-C[C4]-R[D-1-1-.D-1-1-]-T[96] pasiekimą patvirtinančios ataskaitos. |
| 12. | Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas | Už stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas veiklos ataskaitas, o CPVA jas patvirtina. |
| 13. | Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas | Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga. |
| 14. | Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. |
| 15. | Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris | Ugdymo departamentas, tel. +370 618 85 352. |
| 16. | Kita svarbi informacija | Trumpasis rodiklio kodas P.S.1.1233.“ |

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų

valdymo agentūros

2026 m.              d. raštu Nr.