LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1152 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-04-02

„UŽTIKRINTI  EFEKTYVŲ MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS VALDYMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

### 2026 m.            d. Nr. V-

Vilnius

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 94 punktu ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 95 ir 96 punktais,

pakeičiu 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1152 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

- Pakeičiu Aprašo II skyrių ir jį išdėstau taip:

„II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO PLANAS

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais; iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 16 270 000 |  |  |
| 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 11 200 000 |  |  |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams, netinkamiems finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 5 070 000 |  |  |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |  |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 24 086 00024 086 432 |  |  |
| 1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos* | 24 086 00024 086 432 |  |  |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |
| 2. Kitos lėšos |  |  |  |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos |  |  |  |
| 2.2. Privačios lėšos |  |  |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |  |  |
| IŠ VISO: | 40 356 00040 356 432 |  |  |

* Pastaba. Priimant sprendimą dėl projektų finansavimo ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis, sudaryta galimybė viršyti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų paskirstymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ (toliau – Nutarimas Nr. 612), nurodytas EGADP subsidijos lėšas, ir jas finansuoti iš nepanaudotų EGADP lėšų, kurios sudaro ne daugiau, negu nurodyta Nutarimo Nr. 612 2.5.16 papunktyje ir ne daugiau kaip 4 515 632 eurų.“

- Pakeičiu III skyrių ir jį išdėstau taip:

„III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo (DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis(-iai) | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Administruo- jančioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Išgryninti mokslo ir studijų institucijų veiklos tikslus pakeičiant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą | Reguliacinė | - | - | DV,IN, LG | - | - | - | - | R-12-003-03-04-02-01 Asmenų, studijuojančių savo lėšomis, dalis nuo visų studijuojančių asmenų, procentais R-12-003-03-04-02-02 Aukštųjų mokyklų, vykdančių užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą, dalis, procentais P-12-003-03-04-02-04 Priimti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, reglamentuojantys aukštųjų mokyklų veiklą | 25 (2030) 85 (2030) 1 (2023 m. I ketv.) | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) | - |
| 2. Reorganizuoti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą, sukurti su nauju mandatu Lietuvos mokslo tarybą | Investicinė (toliau – I) | Lietuvos mokslo taryba | Planavimas (toliau – P) | DV, IN, LG | Dotacija (toliau – D) | 1 500 000 300 000 | EGADP Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams, netinkamiems finansuoti iš ES fondų lėšų, pirkimo ir (arba) importo PVM (toliau – VB PVM) | - | P-12-003-03-04-02-05 Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įsteigiama mokslo politikos įgyvendinimo agentūra R-12-003-03-04-02-03 Sukurta mokslo politikai įgyvendinti reikalinga Lietuvos mokslo tarybos infrastruktūra | 1 (2022 m. II ketv.) 1 (2023 m. IV ketv.) | Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 3. Įdiegti naujus mokslo ir studijų institucijų finansavimo modelius | I | Aukštosios mokyklos | P | DV, IN, LG | D | 11 200 000 | VB | - | P-12-003-03-04-02-06 Pagal studijų veiklos pasiekimus skiriamų lėšų dalis nuo studijų bazinio finansavimo | 20 (2030) | ŠMSM | - |
|  | Reguliacinė | - | - | - | - | - | - |  | P-12-003-03-04-02-09 Įsigalioję teisės aktai, kuriais sukuriama sutarčių su aukštosiomis mokyklomis sistema | 1 (2023 m. I ketv.) | ŠMSM | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-12-003-03-04-02-10 Įsigalioję Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, kuriais pakeičiama studijų finansavimo ir priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema | 1 (2023 m. I ketv.) | ŠMSM | - |
| 4. Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius | I | Nurodyta poveiklėse | P | DV, LG | D | 22 586 000 4 770 000 | EGADP VB PVM |  | Poveiklėse nurodyti rodikliai ir jų siektinos reikšmės | - | CPVA | - |
| 4.1. Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius | I | Aukštosios mokyklos | P | DV, LG | D | 22 586 00018 070 800 4 770 0003 889 077 | EGADP VB PVM |  | P-12-003-03-04-02-08 Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektaiĮgyvendinti kolegijų prijungimai | 54 (2025 m. IV ketv.2026-04-30) | CPVA | - |
| 4.2. Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius | I | Aukštosios mokyklos | P | DV, LG | D | 4 515 632 880 923 | Nepanaudotos EGADP lėšos VB PVM |  | P-12-003-03-04-02-08 Įgyvendinti kolegijų prijungimai | 1 (2027-02-28) | CPVA | - |

Pastabos:

- Pažangos priemonės veikla Nr. 3 „Įdiegti naujus mokslo ir studijų institucijų finansavimo modelius“ (siekiamas rezultatas – pagal studijų veiklos pasiekimus skiriamų lėšų dalis nuo studijų bazinio finansavimo, 20 proc.) visa apimti bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių. Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintas nuostatas nuo 2024 m. pagal studijų veiklos pasiekimų vertinimo suminius įverčius visoms mokslo ir studijų institucijoms 2024 metais skiriama 5 procentai, 2025 metais – 10 procentų, 2026 ir vėlesniais metais – 20 procentų valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuotų nuo praėjusių metų valstybės biudžete patvirtintų asignavimų, skirtų studijų baziniam finansavimui, tai sudarytų 2024 m. 11,2 mln. Eur, 2025 m. – 24,3 mln. Eur. 2023–2025 m. lėšų poreikis specialiosioms sutartims su aukštosiomis mokyklomis sudaryti dėl valstybės biudžeto asignavimų skyrimo – 30 mln. Eur.

2. Priimant sprendimą dėl projektų finansavimo ir priimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis, galima viršyti Nutarime Nr. 612 nurodytas EGADP subsidijos lėšas, kaip nustatyta šios pažangos priemonės aprašo II skyriaus „1.3.3.1.57 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos“ pastaboje.“

- Pakeičiu Aprašo 2 priedą:

3.1. Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:

„I SKYRIUS

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS IR JŲ RODIKLIAI

| 1. Veiklos ar poveiklės, kurioms nustatomos projektų finansavimo sąlygos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos ar poveiklės numeris ir pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Prioritetas ar kompo nentas | Uždavinys ar priemonė | Veikla ar papriemonė | Intervencinės priemonės kodas | Regionas, kuriam priskiria ma veikla ar poveiklė | Paramos formos kodas | Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai) | Ekonominės veiklos kodas (-ai) | „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai | Lyčių lygybės matmens kodas | Nepanaudotos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (Taip / Ne) |
| 4.1. Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams, netinkamiems finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM (toliau – VB PVM) | 5 | E.1 | E.1.1.2. | 087, 113 | - | - | - | - | - | - | Ne |
| 4.2 Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius | Nepanaudotos EGADP lėšos VB PVM | 5 | E.1 | E.1.1.2. | 087, 113 | - | - | - | - | - | - | Taip |

| 2. Veiklos ar poveiklės rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio kodas | Matavimo vienetai | Siektina reikšmė ir pasiekimo data |
| Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektaiĮgyvendinti kolegijų prijungimai | P-12-003-03-04-02-08 P.S.1.1123 | Skaičius | 54 (2025 IV ketv.2026-04-30) |
| Įgyvendinti kolegijų prijungimai | P-12-003-03-04-02-08 P.S.1.1123 | Skaičius | 1 (2027-02-28)“ |

  - Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.2. Pagal PFSA, veiklai „Atnaujinti kolegijų tinklą, įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius“ įgyvendinti skiriama:

5.2.1. iki 22 586 000,0018 070 800 Eur (dvidešimt dviejų milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančiųaštuoniolika milijonų septyniasdešimt tūkstančių aštuonių šimtų eurų, 00 ct) EGADP lėšų ir ne daugiau kaip 3 889 0774 770 000,00 Eur (trysketuri milijonai aštuoniseptyni šimtai aštuoniasdešimt devyniseptyniasdešimt tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai, 00 ct) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamiems iš ES fondų lėšų projektams, netinkamiems finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM (toliau – PVM) kompensuoti;

5.2.2. ne daugiau kaip 4 515 632 Eur (keturi milijonai penki šimtai penkiolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt du eurai, 00 ct) nepanaudotų EGADP lėšų, vadovaujantis virškontraktavimo galimybe, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“ ir 880 923,00 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt trys eurai, 00 ct) “

  - Pakeičiu 5.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.18. Teikiamų pagal PFSA PĮP veiklos turi būti baigtos:

5.18.1. ne vėliau nei 2026 m. balandžio 30 d. Atskirais atvejais terminas pratęsiamas vadovaujantis PAFT 164 punktu;

5.18.2. ne vėliau nei 2027 m. vasario 28 d., kai veikloms įgyvendinti skiriamos nepanaudotos EGADP lėšos, numatytos pagal PFSA 5.2.2 papunktį.“

- Pakeičiu Aprašo 3 priedo VII skyrių ir jį išdėstau taip:

„VII SKYRIUS

STEBĖSENOS RODIKLIO

„ĮGYVENDINTI KOLEGIJŲ PERTVARKOS (PAGAL ATNAUJINTAS MISIJAS) PROJEKTAIPRIJUNGIMAI“

APRAŠYMO KORTELĖ

|  | Elementai | Kodai, pavadinimai ir aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektaiprijungimai |
| 2. | Stebėsenos rodiklio matavimo vienetai | Projektų skaičius |
| 3. | Stebėsenos rodiklio reikšmės kryptis | Didėjimas |
| 4. | Stebėsenos rodiklio reikšmės tipas | Skaitinė reikšmė |
| 5. | Stebėsenos rodiklio tipas | Produkto |
| 6. | Stebėsenos rodiklio kodas | P-12-003-03-04-02-08 |
| 7. | Europos Komisijos suteiktas stebėsenos rodiklio kodas | LT-C[C5]-R[E-1-1-.E-1-1-]-T[123] |
| 8. | Stebėsenos rodiklio paaiškinimas, sąvokų apibrėžtys | Skaičiuojami įgyvendinti kolegijų pertvarkos projektai, kurie finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. Kolegijų pertvarkos projektaiprijungimai šioje rodiklio kortelėje suprantami kaip valstybinių kolegijų vykdomi projektai, kuriems įgyvendinant pažangos priemonę Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ skirtas finansavimas veiklai pertvarkyti. Kolegija – aukštoji mokykla, kuri atitinka Mokslo ir studijų įstatymo 11 straipsnio nuostatas – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – organizuoti ir vykdyti studijas, teikti aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdyti fundamentinius ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir (arba) meno veiklą, taikyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, kaupti mokslo žinias, plėtoti kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėti akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas). Atnaujinta misija šioje stebėsenos rodiklio kortelėje suprantama kaip institucijos paskirties, tikslų ir veiklos apibūdinimas Mokslo ir studijų įstatyme. |
| 9. | Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo tipas | Automatiškai apskaičiuojamas |
| 10. | Stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodas | x=n, n – kolegijų įgyvendinti veiklos pertvarkos projektai |
| 11. | Stebėsenos rodiklio duomenų šaltiniai | Pirminis duomenų šaltinis: Kolegijų pertvarkos projektai, INVESTIS duomenų svetainės pateikiama projekto informacija. Antrinis duomenų šaltinis – projekto veiklos ataskaitos, galutinė veiklos ataskaita; ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos, projekto galutinio mokėjimo prašymo ataskaita. Už stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas veiklos ataskaitas projekto sutartyje nustatytu periodiškumu. |
| 12. | Stebėsenos rodiklio reikšmės skaičiavimo periodiškumas | Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje |
| 13. | Stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas | Rodiklis laikomas pasiektu, kai pateikiama galutinė vertinimo ataskaita, kurioje patvirtinama apie projekto sutartyje numatytų įsipareigojimų (veiklų) įvykdymą |
| 14. | Už stebėsenos rodiklį atsakinga įstaiga | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| 15. | Įstaigos padalinys ir kontaktinis telefono numeris | Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyrius, tel. +370 615 74 139 |
| 16. | Kita svarbi informacija | Plano „Naujos kartos Lietuva“ stebėsenos rodiklis. Trumpasis rodiklio kodas – P.S.1.1123“ |

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2026 m.            d. raštu Nr.